二零一二至二零一三年度

中西區區議會事務工作小組

第二次會議

會議記錄（確定）

| 日期 | ﹕ | 二零一二年十一月二十八日(星期三) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午四時四十五分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

葉永成議員,BBS,MH,JP

組員

陳學鋒議員

陳捷貴議員,BBS,JP

鄭麗琼議員

林懷榮議員

李志恒議員

文志華議員, MH

吳少強議員, MH

黃堅成議員

列席者：

許智峯議員

周可喬女士, JP 	中西區民政事務專員

紀麗婷女士 	中西區民政事務助理專員

黃明慧女士 	中西區民政事務處 高級行政主任(區議會)

秘書：

陳成豐先生	中西區民政事務處 一級行政主任(區議會)

因事缺席者：

陳財喜議員

主席歡迎各與會者出席會議。

第1項：通過會議議程 - 會議議程毋須修改，獲得通過。

- 第2項： 討論「西區副食品批發市場墟日嘉年華」發生鐵架倒下意外的遇事報告及跟進事宜 (中西區區議會事務工作小組文件第26/2012號) (中西區區議會事務工作小組文件第27/2012號) - 主席以投影片匯報於本年十一月二十四日舉行的「西區副食品批發市場墟日嘉年華」發生懸掛橫額的鐵架倒下造成兩名市民受傷的意外，及當晚一個攤位帳篷被強風吹倒的事件。他指該兩名傷者仍留院接受治療，情況大致穩定。主席表示因應這次意外，特別召開會議以總結經驗，並檢視現行舉辦活動的安排，為將來舉辦活動時作借鑒。他亦已要求秘書處在意外檢討完結前，暫時不要邀請有關活動承辦商“藝拓設計製作有限公司”為本區議會舉辦的活動作出報價。現正進行的活動及尚未舉辦但已與該公司簽訂合約的活動則不受影響。 - 中西區民政事務專員周可喬女士表示已將事件上報民政事務總署，並就檢討涉及的範疇如臨時構築物的結構安全及公眾責任等方面尋求意見。她表示秘書處正整理與事件有關的資料，以協助區議會檢討舉辦活動的安排。民政處會繼續與傷者家屬保持聯絡，並在有需要時提供協助。 - 主席建議邀請文志華議員擔任負責人，統籌檢視現行舉辦活動的安排及提出改善方案。組員對此沒有意見。 - 主席請組員提出意見。組員的意見概述如下： - 陳學鋒議員希望檢討現行撥款守則中對臨時構建物安全的指引、承辦商承辦活動能力的要求、購買保險事宜及對申請區議會撥款舉辦活動的非牟利機構的指引及安全要求； - 陳捷貴議員認為區議會撥款守則中關於購買保險的指引應更加清晰； - 鄭麗琼議員關注天氣對舉辦戶外活動的影響，並認為應因應天氣情況彈性處理臨時構築物。她建議未來舉辦戶外活動時，向天文台索取風速及風向等天氣資料； - 林懷榮議員建議在招標時要求承辦商提交過去三年因意外導致索償的記錄； - 李志恒議員建議將來如需要搭建臨時構建物，需要求承辦商委託專業人士簽發安全證明。他查詢在臨時構建物的驗收過程中，總署是否有統一標準。他表示運用區議會撥款的守則牽涉全港18區區議會，故希望總署盡快提供意見。他希望不要因為這次意外而減少在中西區海濱舉辦活動； - 文志華議員認為是次承辦商聘請的公證行只從結構方面驗測該搭建物，未必有考慮風力、被帆布密封等外在因素。他提出檢討驗收臨時構建物時需檢驗的項目； - 吳少強議員建議檢討場地測量報告包括的項目，及檢討連續兩日舉辦活動的安排； - 黃堅成議員建議要求活動承辦商安排安全大使駐場檢查臨時構建物，以確保安全；及 - 許智峯議員查詢區議會及民政處就此意外可能承受的責任，及建議日後要求承辦商購買公眾責任保險。 - 主席表示秘書處將收集組員的建議及查詢，並交由文志華議員負責統籌檢討工作。

第3項： 其他事項 - 沒有其他事項。

第4項： 下次會議日期 - 下次會議日期待定。

中西區區議會秘書處

二零一三年二月