二零一二至二零一三年度

關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組第十一次會議

會議簡錄（確定）

| 日期 | ﹕ | 二零一三年十二月二十三日(星期一) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午四時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

張翼雄議員

組員

陳捷貴議員, BBS, JP

鄭麗琼議員

許智峯議員

吳少強議員, MH, JP

李志恒議員

蕭嘉怡議員

列席者：

盧家亮先生,MH		交通工程師

李家俊先生		機電工程署 工程師/運輸、保安及中央工程3/6

張子洋先生		運輸署 高級運輸主任/運輸設施管理

莫偉賢先生		機電工程署 高級工程師/工程策劃6

譚詠怡女士		機電工程署 機電工程師/工程策劃6/1

黃嘉麟先生		運輸署	工程師/房屋及策劃1

林樹基先生		運輸署	工程師/中西區2

黎富強先生		路政署	工程師/上坡設施(2)

李傑峰先生		路政署	工程師/香港1-4

黃明慧女士		中西區民政事務處 高級行政主任(區議會)

石宛霖小姐		中西區民政事務處 行政助理(區議會)4

因事缺席者：

陳學鋒議員

文志華議員, MH

陳財喜議員

張國鈞議員

林懷榮議員

秘書：

陳成豐先生		中西區民政事務處 一級行政主任(區議會)

歡迎：

主席歡迎各與會者出席二零一二至二零一三年度中西區上山行人扶手電梯發展工作小組第十一次會議。

第1項：通過會議議程

- 會議議程無須修訂，獲得通過。

第2項：通過第十次會議紀錄

- 第十次會議紀錄無須修訂，獲得通過。

第3項：常設事項

- 監察磅巷行人扶手電梯的發展計劃

- 路政署黎富強先生匯報磅巷扶手電梯工程進度，指顧問公司現正整合和分析公眾諮詢所收集的意見，並優化概念設計的走線以回應意見。文物影響評估的工作亦正進行中。

- 蕭嘉怡議員詢問有關公眾諮詢結果的時間表及下一步的行動。

- 路政署黎先生表示有關時間表尚待確定。但署方希望在二零一四年第一季左右向區議會匯報公眾諮詢的結果。

(b) 	檢討正街行人扶手電梯的工程進度

- 路政署李傑峰先生表示最後一段行人扶手電梯已於二零一三年十月開放供行人使用。另外，第三街至高街設置欄杆的工程已完成，署方現正重鋪高街至英華台一段的行人路面等最後階段的工作。

- 組員的提問及意見如下：

- 李志恒議員表示承辦商的人手不足，他認為增加人手可加快完成工程，他要求署方於二零一四年一月內(即農曆新年前)完成所有工程。此外，他要求署方匯報沿著扶手電梯的行人路西邊的最終設計；及

- 陳捷貴議員表示在高街的扶手電梯入口處人車爭路情況非常不理想，他要求署方提供安全措施。另外，他表示收到市民投訴第三街行人路樓梯的梯級級數不平均，亦有市民反映般咸道梯級的角位十分尖銳，容易造成意外。李志恒議員回應指第三街的梯級有高有低，是為了配合斜路旁的商店入口。

- 路政署李傑峰先生的回應如下：

- 他表示曾與承辦商討論人手問題，承辦商同意增加人手，盡量在農曆新年前完成兩邊行人路的工程。署方會在第三街至英華台的扶手電梯西邊加設花圃。署方正加設石壆，並會於清潔後放入花泥和種花。他稱部分工程可能未能趕及在農曆新年前完成，包括高街的渠務工程及設置輪椅升降台；及

- 署方將會加闊扶手電梯入口處的行人路，但需配合香港電燈公司在第三街的工程，在該工程完成後才可開始加闊行人路的工程。

(c) 	監察中環-半山行人扶手電梯的日常運作、維修、優化及增建

- 機電工程署李家俊先生指在二零一三年十月至十一月期間，行人扶手電梯沒有停止運作兩天或以上。署方亦就調整自動扶手電梯每週例檢時間，諮詢小組的意見。

- 組員的提問及意見如下：

- 主席對行人扶手電梯沒有停止運作兩天或以上表示滿意。他就6T段(威靈頓街天橋至擺花街天橋)於十月十九日需要暫停運作接近12小時以維修梯級鏈表示關注。另外，他指為緊急停機掣加裝的金屬罩只是一塊很薄的銅片，市民很容易觸及緊急停機掣。他希望署方再改良金屬罩的設計。此外，主席詢問署方可否安排在星期四至星期五晚上進行維修保養；及

- 許智峯議員提出有不少故障原因是恆常的自然損耗，他查詢署方會否考慮更換整個扶手電梯系統。此外，他觀察到因按下緊急停機掣而停止運作的次數減少，他詢問署方原因為何。

- 機電工程署李家俊先生的回應如下：

- 在會後補充關於6T段行人扶手電梯暫停運作接近12小時的資料；

- 他解釋指署方在緊急停機掣上加上金屬罩，相信這措施有效減少市民因不小心按下緊急停機掣的情況。但他指出緊急停機掣始終有它的作用，金屬罩的設計有需要於容易按動及防止濫用之間取得平衡；及

- 他引述承辦商指環境保護署要求區議會以書信同意在晚上進行保養工程，才會考慮審批行人扶手電梯上山一段的噪音許可證。

- 經討論後，小組同意署方安排所有保養工程在晚上進行。主席要求秘書處在會議後草擬信件，並要求機電署在收到環境保護署的噪音許可證後向本小組提交新的保養工程時間表。

中環至半山自動梯系統-自動行人道及自動梯更新工程

(關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組文件第9/2013號)

- 機電工程署譚詠怡女士簡介是項更新工程。工程將涵蓋橫跨13條道路的3台自動行人道及18台自動梯。工程範圍包括更新電源及控制系統、機電傳動裝置、扶手帶及地面踏板。為減少工程期間引致的不便，署方會分階段進行工程，施工前會與區議會及相關團體協調最佳施工方案，以圍板或塑膠物料圍封相關自動行人道及自動梯，維持暢通及連貫通道，於當眼處張貼告示以及控制噪音。更新工程預計由2014年起協助運輸署展開公眾諮詢，希望在2017至2021年間陸續完成。

- 組員的提問及意見如下：

(a)	主席希望署方加快更新工程並盡量與區議會協調，以減少市民的投訴。他亦表示從用家角度，期望署方每次為不多於一條自動梯進行更新工程。他詢問署方如物價上漲，可否追加撥款。他期望署方優先考慮居民的需要；

(b)	蕭嘉怡議員表示歡迎更新工程計劃。她亦關注署方於自動梯暫停運作期間如何完善交通配套以配合整項工程。她期望署方可提供更詳細資料以諮詢公眾，並查詢開始施工日期及更新後自動梯可運作的年期；

(c) 	鄭麗琼議員詢問署方分階段進行更新工程的詳細安排，她亦要求署方在自動電梯的梯級面使用防滑物料及選用較耐用的扶手電梯機件牌子。另外，她建議署方考慮於扶手電梯的段落加置升降機以方便市民。她又詢問現時的自動梯可否服務市民至2017年。；

(d)	李志恒議員查詢現時翻新工程計劃並不加設輪椅升降台會否觸犯殘疾歧視條例；

(e)	吳少強議員認為每條自動梯需要暫停運作平均近六個月將會對市民造成重大影響。他詢問署方會否與承辦商在合約內訂明價錢，以避免通脹及匯率衍生的漲價問題。他又要求署方提供一個清晰的工期進度表，並盡力縮短施工期；

(f)			陳捷貴議員查詢署方會如何處理市民對於無障礙通道或雙向自動梯的要求；及

(g) 	盧家亮先生指自動梯系統附近部份行車道是緊急車輛通行的路線，在施工期間要避免阻礙消防通道。

- 機電工程署莫偉賢先生的回應如下：

- 署方初步計劃同時暫停不多於兩條自動行人道/自動梯的運作以進行更新工程，並會盡量配合市民的使用習慣作出協調。至於在雙向的自動梯(「孖梯」)進行的更新工程，署方會作出特別安排；

- 更新工程已獲批撥6,350萬元；

- 署方預計在2014年初協助運輸署展開公眾諮詢，期望在2015年內招標，首期工程約於2017年底完成。更新工程的前期設計階段需要審慎處理，署方會要求承辦商提交工程建議、設計圖則及工期設計等以供審批。他解釋工地的施工期將會力求縮短以將對市民的影響減至最低，但他希望議員及市民明白施工期間引起部份不便在所難免；

- 署方招標時的技術要求會以功能表現規範為準則，耐用的防滑物料將會是規範要求之一。因公開招標的緣故，不會在標書內指定選用某一牌子的設備；

- 他回應指，根據署方與運輸署商議，是次更新工程範圍主要包括更換自動梯及自動行人道各系統設備，不會加設輪椅升降台，不涉及法律問題；

- 他稱署方有考慮成本漲價的問題，初步計劃在合同上訂明固定價格條款。倘有需要，才會考慮在合同內另加特別條款；

- 如每次只能逐條自動行人道/自動梯進行更新，勢必會延長施工期，加深對市民引起的不便，並或需要分開兩次招標，衍生工程銜接的問題。此外，亦須面對成本漲價的可能，需要追加撥款；及

- 施工期間有機會佔用地面空間，署方會留意臨時交通安排。

- 機電工程署李家俊先生回應指現時的自動梯可服務市民至2017年。

第4項：要求興建一座升降機，由摩羅廟交加街連接羅便臣道現有架空行人扶手電梯

(關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組文件第7/2013號)

- 主席簡介此建議的升降機可方便行人上落摩羅廟交加街及羅便臣道，亦便利殘疾人士及長者上落半山。當些利街一段扶手電梯出現故障時，此升降機亦可減少不便。

- 組員的意見如下：

(a)	李志恒議員提出早前路政署曾經諮詢區議會，收集興建扶手電梯的建議地點，然後由部門進行可行性報告。他查詢署方可否把此建議加入該計劃，以及該計劃的申請程序；及

(b)	盧家亮先生同意興建此升降機的建議，但他擔心該位置沒有足夠空間興建升降機，亦有機會影響消防車通過該道路。

- 運輸署林樹基先生解釋此建議項目屬於無障礙通道，路政署該就此興建項目回應。路政署首先會從地型考慮興建升降機的可行性，然後考慮資源分配。運輸署對於此項目沒有特別意見，並會盡力配合。他建議本小組安排與路政署代表到現場實地視察。

- 主席總結，建議向中西區區議會交通及運輸委員會提交文件，並邀請相關部門代表於會上討論有關事項。另外，他建議去信路政署安排實地視察。他要求秘書處草擬文件。組員對安排沒有意見。

第5項：下次會議日期

- 下次會議日期待定。

- 會議於下午五時五十五分結束。

中西區區議會秘書處

二零一四年三月