二零一四至一五年度

中西區區議會

香港中西區文學徑籌備工作小組

第三次會議紀錄

| 日期 | ： | 二零一四年七月九日(星期三) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ： | 下午三時正 |
| 地點 | ： | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

陳捷貴議員,BBS,JP

組員

文志華議員, MH

鄭麗琼議員

列席者

| 楊永安博士 | 香港大學中文學院副教授 |
| --- | --- |
| 施志咏女士 | 香港大學中文學院講師 |
| 陳澧基先生 | 香港大學物業處高級工程經理 |
| 黃明慧女士 | 中西區民政事務處高級行政主任（區議會） |
| 賀文龍先生 | 中西區民政事務處行政主任 (地區管理) |
| 張亦彤女士 | 中西區民政事務處 行政助理（區議會）1 |

秘書

| 丘素珊女士 | 中西區民政事務處 行政主任（區議會）5 |
| --- | --- |

因事缺席者：

蕭嘉怡議員

陳財喜議員, MH

陳曉奮先生

|  | 主席歡迎各與會者出席2014-2015年度中西區區議會香港中西區文學徑籌備工作小組（文學徑籌備工作小組）第三次會議。 第1項：通過會議議程 - 會議議程毋須修改，獲得通過。 |
| --- | --- |
|  | 第2項：通過第二次會議簡錄 - 會議簡錄毋須修改，獲得通過。 第3項：跟進「中西區文學徑」計劃內容 - 傳意牌的建議地點 - 香港大學中文學院副教授楊永安博士利用投影片報告研究結果，暫定為每位文學家設立一塊傳意牌，他遂就每塊傳意牌提出了數個建議地點。 - 楊永安博士建議「中西區文學徑」以東南面為出發點，由蔡元培先生的傳意牌為首。 - 楊永安博士表示，戴望舒先生的傳意牌建議地點眾多，提議以薄扶林道92A號林泉居外行人路為首選。他又指，戴望舒先生於其作品《香港的舊書市》中多次講述自己流連於荷李活道的舊書攤。因此小組建議於荷李活道85號外行人路豎立戴望舒先生的第二塊傳意牌，除可介紹戴望舒先生在舊書市的足跡外，亦可為文學徑增加連接點。 - 楊永安博士接著報告蕭紅女士的傳意牌建議地點，他建議於屋蘭士里/列堤頓道交界，即城西公園附近豎立傳意牌，而舊址為養中女子中學的堅道85號為次選。他指出蕭紅女士曾於該中學主持座談會，宣傳女性運動。 - 楊永安博士建議張愛玲女士的傳意牌位置為巴丙頓道/般咸道交界。他又指出香港大學與蔡元培先生、胡適先生、許地山先生及張愛玲女士均有淵源，因此建議於香港大學遊客中心外豎立一塊傳意牌，一併介紹這幾位文學家。秘書處早前已去信香港大學物業處，申請於該處豎立傳意牌。 - 香港大學物業處高級工程經理陳澧基先生表示已收到來信，有關部門正在討論該文件，尚未有定案。如果有關豎立傳意牌的申請不獲批准，他建議將傳意牌豎立於香港大學西閘外。待日後香港鐵路通車後，西閘將有升降機直達，方便遊客找尋傳意牌。 - 經討論後，小組暫定傳意牌的豎立地點為： - 蔡元培先生：聖約翰座堂 - 花園道巴士站 - 魯迅先生：必列者士街/樓梯街交界 - 胡適先生：己連拿利1號華昌大廈外行人路 - 許地山先生：鄧志昂樓外樓梯 - 戴望舒先生：薄扶林道92A號林泉居外行人路 及 荷李活道85號外行人路 - 蕭紅女士：屋蘭士里/列堤頓道交界(城西公園) - 張愛玲女士：巴丙頓道/般咸道交界 總括介紹整條文學徑的傳意牌建議設置於香港大學訪客及資訊中心外或香港大學西閘(黃克兢樓外) - 楊永安博士表示搜尋傳意牌相片的過程中遇到不少困難，已向香港政府檔案處、香港歷史博物館及香港基督教女青年會查詢，三者均未能提供相關相片。他亦向香港聖公會及香港文化博物館查詢，有待回覆。他建議使用素描代替相片，解決複雜的版權問題。 - 主席認為素描是可行的辦法，但相片會較真實。他建議研究相片的版權條例，超過五十年的相片版權可能會開放予公眾，有待查證。 - 小組一致通過上述的傳意牌建議位置，並由原本的七塊傳意牌增至九塊，新增的兩塊分別位於荷里活道85號及香港大學遊客中心(待香港大學審批)。 - 中西區民政事務處行政主任 (地區管理)賀文龍先生簡介使用地區小型工程撥款(撥款)及豎立傳意牌工程的程序。他預計本年九月中可收到地政總署的土地使用回覆。他指出，屆時本項目須獲得撥款讓工程組完成傳意牌的初步設計。設計需時約四個月，預計於二零一五年一月完成。 - 傳意牌的建議內容 - 楊永安博士利用投影片報告，指出每位文學家的傳意牌內容結構大致一樣，會介紹他們的生平及與香港的關係。 - 主席建議修改「網頁內容(8)中西區文學徑簡介」末段一句為「建議大家應邁向本區的西陲」。 - 傳意牌的內容及網頁的詳細資料會以傳閱方式諮詢組員的意見。 (會後備註：楊永安博士於本年七月十五日已提交香港中西區文學徑網頁及傳意牌內容的修訂版。) |
|  | 第4項：其他事項 - 是次會議沒有其他事項。 |
|  | 第5項：下次會議日期 - 下次會議日期待定。 - 會議於下午五時四十分結束。 |

中西區區議會秘書處

二零一四年七月