二零一二至二零一三年度

關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組

第八次會議簡錄(確定)

| 日期 | ﹕ | 二零一三年十月二日（星期三） |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午四時十五分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

張翼雄議員

組員

陳捷貴議員, BBS, JP

鄭麗琼議員

許智峯議員

文志華議員, MH

列席者：

彭雅妮女士	發展局	總助理秘書長（工務）2

黃志斌先生	發展局	助理秘書長（文物保育）2

譚永楷先生	發展局	項目經理（文物保育）

梁立基先生	建築署	總工程策劃經理102

李明慧女士	元創方管理有限公司	市場策劃及傳訊總監

陳裕宗先生	香港賽馬會	對外事務高級經理

李文亮先生	香港賽馬會	建築項目經理

鄧豪柏先生	香港賽馬會	公共事務顧問

黃明慧女士	中西區民政事務處		高級行政主任(區議會)

彭樂慧女士	中西區民政事務處		行政助理(區議會)3

秘書：

陳成豐先生	中西區民政事務處 一級行政主任(區議會)

因事缺席者：

陳財喜議員

吳少強議員, MH, JP

蕭嘉怡議員

黃堅成議員

歡迎： 主席歡迎各與會者出席二零一二至二零一三年度關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組第八次會議。

第1項：通過會議議程 - 會議議程修訂議程，獲得通過。

第2項：通過第七次會議簡錄 - 第七次會議簡錄無須修訂，獲得通過。

第3項：荷李活道前已婚警察宿舍的最新進展 - (關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第10/2013號) - (關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第11/2013號(修訂)) - 建築署梁立基先生簡述荷李活道前已婚警察宿舍的最新工程進展，概述如下： - 已經完成的工作包括：「i-Cube」的地基、上蓋結構及內部建築、地下詮釋區的挖掘及結構工程、電力變壓房的接駁電力工程、升降機及升降平台、兩座前警察宿舍大樓及前少年警訊會所樓的內部翻新及簷篷鋼結構工程； - 正在進行中的工程包括：「i-Cube」的內部裝修工程、兩座前警察宿舍大樓和前少年警訊會所樓的內部翻新工程、P2b臺階的污水管道工程、士丹頓街地下公廁外牆復修工程、士丹頓街的行人入口及圍牆的復修工程、兩座前警察宿舍大樓和前少年警訊會所樓的外牆復修及各臺階地台磚的鋪砌； - 在颱風尤特和天兔分別於2013年8月和9月吹襲本港期間，工程範圍內的樹木只有輕微折枝，並沒有造成任何重大影響。此外，由於在P2臺階上的T15樹木附近需要進行棚架工程，建築署已經獲樹木專家詹志勇教授的同意，以不影響該樹木為原則下，批准此棚架的建造方法，並安排適當的保護措施及繼續進行施工； - 擬建的中央書院遺蹟地下詮釋區，需要對遺物及遺蹟作詳細記錄和分析及妥善收藏。該項工作已於2013年3月展開，並於2013年6月底完成。此外，各項保護舊建築部件的措施亦已完成；及 - 其他種植工程將於2013年10月開始進行，而P2臺階花槽（位於T15樹木）的建造工程亦將展開。 - 元創方管理有限公司李明慧女士簡述荷李活道前已婚警察宿舍的最新籌備工作進展，概述如下： - 於去年年底公開邀請餐飲及商店服務供應商提供營運計劃書，其中餐飲商店方面共收到13份計劃書，但當中沒有價格相宜的餐飲服務供應商投標。元創方曾聯絡各類餐飲服務供應商，唯暫時未有餐飲服務供應商表示有興趣。元創方會繼續尋求各種可行的解決方案； - 就創意工作室方面，元創方已於2013年6月底通知各申請者有關創意工作室的評審及遴選結果，現與他們磋商租務細節及運作安排。元創方將於稍後安排講座或分享環節，邀請專家向創意工作室租戶講解創業及營運要注意的事項； - 元創方將會補貼二樓或以上樓層創意工作室各租戶的管理費、水費、電費和冷氣費等，以舒緩各設計師及創作企業家的營運成本壓力； - 環球經濟在未來仍存有許多不明朗因素，元創方需要在開始營運時採取非常謹慎的理財措施以迎接各項挑戰；及 - 歷史詮釋方面，除了地下詮釋區外，還會增設在項目範圍內不同的景點的導賞團。另外，將爭取在試業期間舉辦開放日。 - 主席請小組成員提問及發表意見。他們關注以下事項： - 陳捷貴議員詢問創意工作室申請者的篩選程序及有關租戶裝修的規定； - 鄭麗琼議員關注士丹頓街的圍牆是否被清拆。另外，她查詢地下公廁是否仍有出入口位於士丹頓街和鴨巴甸街。最後，她關注電力變壓房的綠化問題； - 許智峯議員詢問篩選團體申請者的具體準則、項目的開放時間及市民可參觀的範圍。另外，他希望更具體了解項目與社區的關係及有關歷史詮釋方面的內容； - 文志華議員詢問租戶合約中有否涵蓋租戶毀約的處理安排及假若元創方財政入不敷支時的應變方法。另外，他希望安排實地視察；及 - 主席關注供公眾借用的會議室的租借事宜。 - 發展局彭雅妮女士回應指擋土牆上原有的花崗岩柱基和柱為中央書院時期的建築，而根據歷史圖片和古物古蹟辦事處（古蹟辦）於2005年至2007年間進行的勘探工程結果，推斷位於士丹頓街原有的柱間牆體為較後期經改動過的構築物，文物價值相對較低。因此，可容許在活化過程中作若干修改，以配合活化後的新用途。她表示會於下次會議補充有關資料。她表示元創方正與古蹟辦商討詮釋歷史的安排，例如舉辦導賞團、圖片、文件或模型展覽等。另外，她表示可就士丹頓街的地下公廁作歷史詮釋，但不建議開放予公眾參觀。 - 建築署梁立基先生回應指電力變壓房現時位置為最合適的選址，署方會加強綠化以減低視覺影響。他補充，士丹頓街的地下公廁不會再使用，而公廁兩側的出入口亦已封閉。 - 元創方管理有限公司李明慧女士回應組員提問，內容概述如下： - 元創方的大部分設施如園景美化休憩用地等均會全年向公眾免費開放。園景美化休憩用地的每天開放時間更不少於十六小時，暫定的開放時間為早上七時正至晚上十一時正。因保安及安全理由，部份地方不作開放，包括三幢現存建築物的天台、地下公廁、電力變壓房及內部辦公室。另外，創意工作室開放予公眾參觀的時間為星期一至日下午一時正至晚上八時正。餐廳及商店的營業時間為最低限度由早上十一時正至晚上八時正； - 早前共收到141份二樓或以上創意工作室的申請書，當中近七成申請者獲推薦成為租戶，三成可使用「共用工作間」(Shared Office)。租戶當中四分之三是兩年固定租約，餘下為「快閃店」的短期租約。除了租約外，租戶還須遵守租戶守則，例如開放時間、有關保存三級歷史建築外貌的規定及不可改動內部的建築結構等。違規的租戶將被扣分，嚴重違規及屢犯者或會被提前終止租約； - 有關財政方面，現時仍穩健，惟需採取非常謹慎的理財措施以迎接各項挑戰。同時，來自餐飲、商店及創意工作室的租金收入，乃維持整個項目的經常性收入中一個重要的部份，並對確保元創方持續而穩健運作是非常重要； - 有關會議室及活動場地方面，節目及活動委員會正在商議有關的租務安排及具體細節。另外，元創方正物色適合的位置劃作會議室；及 - 有關歷史詮釋方面，主要分為中央書院年代、警察宿舍年代及項目活化過程三個部分。地下詮釋區的重點是中央書院，此外，亦會於項目範圍內設置相關的導賞景點，讓市民了解有關的建築特色與當時社會及民生的聯繫。 - 許智峯議員要求開放天台予公眾使用。主席要求設立開放予公眾借用的會議室，並詢問公眾能否爬上連接兩座前警察宿舍大樓的玻璃簷篷。 - 元創方管理有限公司李女士回應指i-Cube的天台全日開放不少於十六小時，而兩座前警察宿舍大樓及前少年警訊會所樓的天台則基於安全和物業管理的原因不會開放。建築署梁先生指會於會議後就玻璃簷篷的安全問題補充資料。

- 第4項：中區警署古蹟群活化項目的最新進展 - (關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第12/2013號) - 香港賽馬會李文亮先生簡述中區警署古蹟群活化項目的最新進展，概述如下： - 預計活化工程可望於2015年竣工； - 地基工程方面，亞畢諾翼的地基工程已經完成，而奧卑利翼的地基工程進展良好。灌漿加固工程現正繼續進行，預期可於今年第四季完成； - 歷史建築物原有的木門窗和屋頂的修繕現正繼續進行，而其他復修工程的籌備工作及歷史建築物的保護工作亦有良好的進展。其中，警察總部大樓的內部、外牆和屋頂的保護工作已經完成，營房大樓的保護工作亦接近完成，而所有其他歷史建築物的保護工作已經展開。此外，D倉的結構加固工程已經完成，而F倉的結構加固工程進展順利； - 在基建工程方面，沐浴樓的地基加固工程已經完成，承建商正繼續按計劃進行內部裝修及間格改動，以便裝設機電設備。至於檢閱廣場地下機房工程，主體挖掘工程已經完成，現正開始地下機房的建造工程； - 中區警署建築群的現在建築物，在活化工程開展前已有不同程度的破損和牆身裂縫。馬會的工程顧問團隊在工程開展前已進行了完整的勘察，記錄所有裂縫和破損的位置和情況，並定期進行監測和檢查。工程顧問團隊將繼續對歷史建築物進行監測和檢查。自2012年8月底至今的每日監測結果顯示，建築物的情況穩定；及 - 為預防颱風“天兔”進行保護措施，包括紮起工地的帆布、以索帶固定棚架及以木板圍封窗戶以防滲水等。 - 主席請小組成員提問及發表意見。他們提出的主要意見如下： - 主席詢問亞畢諾翼進行地基工程時有否收到有關噪音的投訴； - 陳捷貴議員詢問有否為歷史建築物進行3D紀錄； - 許智峯議員關注邀請及遴選營運者的進度；及 - 鄭麗琼議員詢問將來會否邀請區內人士組成社區諮詢小組，及連接中環-半山行人扶手電梯的天橋工程何時展開。 - 香港賽馬會李文亮先生回應組員提問，內容概述如下： - 去年收到一些有關基樁工程噪音的投訴，馬會為此每日縮減兩小時的工程時間(改為早上八時至下午六時) ，以減低對社區的干擾；今年以來有關投訴不多；及 - 馬會有為歷史建築物製作相片及影片的紀錄。 - 香港賽馬會鄧豪柏先生回應組員提問，內容概述如下： - 中區警署建築群有不同的營運元素。第一階段邀請了文物及當代藝術設施營運者、綜合式文化消閒設施營運者及餐飲服務營運者參與營運。文物及當代藝術設施營運者方面，共收到4份意向書表達對項目的興趣及建議，當中部份是本地文化機構，另外的則是本地及外地機構組成的合作團隊。綜合式文化消閒設施營運者方面，則收到9份建議書，組合與文物及當代藝術設施營運者方面類似。餐飲設施營運者方面，共收到66份意向書，當中包括提供不同口味及消費檔次餐飲服務的營運者，而且有小部分是社會企業。馬會現正詳細分析及研究收到的意見，從而制訂下一步甄選安排，估計年底前後會有進一步公布；及 - 社區諮詢方面，將於稍後研究如何成立小組及其工作範疇。

第5項︰其他事項 - 沒有其他事項。

第6項︰下次會議日期 - 下次開會日期容後通知 - 會議於下午五時三十分結束。

中西區區議會秘書處

二零一三年十二月