中西區區議會

二零一二至一三年度

旅遊事務暨商貿推廣工作小組

第二次會議簡錄

| 日期 | ： | 二零一二年五月三十日(星期三) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ： | 下午三時三十分 |
| 地點 | ： | 海港政府大樓11樓中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

吳少強議員, MH

組員

葉永成議員, MH, JP    文志華議員, MH

蕭嘉怡議員

列席者

林耀文先生	堅尼地城及石塘咀分區委員會主席

夏中建先生                      上環及西營盤分區委員會

廖敬棠先生                     中環及半山分區委員會

殷倩華女士	市區重建局高級社區發展經理

李應生先生, BBS, MH, JP	優質旅遊服務協會主席

李正雅女士                香港女童軍中西區分會

李豐年先生              南北行公所會董

陳偉豪先生        	香港中藥聯商會副理事長

常勤生先生	香港藝術品商會副理事長

黃麗嫦女士	香港鐘表業總會秘書長

吳文穗先生	明愛青少年及社區服務社會工作督導主任

陳成豐先生	中西區區議會一級行政主任（區議會）

譚健麟先生	中西區區議會行政助理

秘書

鍾若虹小姐	中西區民政事務處行政主任（區議會）

因事缺席者：

許智峯議員

林懷榮議員

紀麗婷女士	中西區民政事務助理專員

陳逸堅先生	中西區民政事務處聯絡主任主管(地區設施及社區參與)

雷詩韻女士	國際金融中心管理有限公司高級市務經理

鍾鳳薇小姐	香港旅遊發展局節目拓展經理

方亮旋先生        	蘭桂坊協會協會董事

黃光輝先生, MH	香港中藥業協會首席會長

郭義聰先生	香港基督教女青年會單位主任

| 負責者 |  |
| --- | --- |
|  | 主席歡迎與會者出席會議。 |
|  | 第1項：通過會議議程 - 會議議程獲得通過。 |
|  | 第2項：通過第一次會議紀錄 - 第一次會議紀錄獲得通過。 |
|  | 第3項：討論本年度主要工作計劃及安排 - 上環假日行人坊 - 主席建議本年度的行人坊活動日期由2012年11月25日至2013年2月3日，逢星期日進行，總共11日。而開幕典禮會於11月25日舉行。小組成員一致通過安排。 - 譚健麟先生匯報工作進展，表示已跟據上述日期去信運輸署等部門預留上環文化廣場作為假日行人坊的活動地點，同時亦已預留2012年11月18日為旅遊節的活動日期。 - 組員同意沿用上年活動方針：預留40個攤位作特色產品銷售用途，而工作小組將會預留6個攤位給予每個主辦主題嘉年華的承辦機構/委員會。 - 攤位會象徵式收費，過往由通善壇負責協助收費及甄選攤位的工作。但葉永成議員表示通善壇會董會對該項安排有意見，反映通善壇的協助者角色容易被誤會為爭取區議會資源去籌辦活動。 - 經討論後，行人假日坊的分工如下： 攤位安排由李豐年先生負責； 宣傳安排由李正雅女士及陳偉豪先生負責； 主題安排由林耀文先生、夏中建先生及廖敬棠先生負責； 開幕典禮由文志華議員負責。 - 中西區旅遊節 - 主席暫定本年度的旅遊節於2012年11月18日舉行，次選日期為2012年11月11日。 - 主席表示不希望假日坊的開幕典禮與旅遊節的開幕典禮在同一地點舉行，兩者的活動模式亦不宜太過相似，否則市民和遊客可能會將兩者混淆。 - 經討論後，旅遊節開幕典禮決定於山頂舉行，因為於山頂舉行既不用封路，亦有足夠遊人。李應生先生分享過往於山頂舉辦旅遊節的經驗，反映活動如果於早、晚進行，可能會被投訴，因此建議活動於中午進行。各組員贊成此建議。 - 主席小結，旅遊節開幕典禮暫定於2012年11月18日假山頂廣場舉行，開始時間約下午兩時三十分至三時正。主席邀請蕭嘉怡議員跟進活動，聯絡山頂廣場管理處，確定活動日期及時間。 - 李應生先生補充，在節目編排方面應以熱鬧高興為主，而山頂作為中西文化薈萃之地，若能邀請到一隊銀樂隊，不論是警察銀樂隊還是香港步操聯盟，都必定成為一個吸引力。為了體現中西文化交流，邀請樂隊的同時亦應邀請醒獅隊，增添活動氣氛。工作小組亦可考慮邀請明愛的hip hop舞蹈隊到場演出。 - 吳文穗先生建議加入歌劇與粵劇的融合節目，進一步體現中西文化交流，迎合國內及外藉遊客的興趣。 - 葉永成議員提出本年按照往年安排，邀請無線電視的藝員或香港小姐擔任嘉賓，並請李應生先生跟進有關安排。 - 區景點一日遊/導賞遊 - 因許智峯議員未有出席會議，所以議題留待下次會議時再作討論。 - 其他活動建議 - 李應生先生表示其他活動的性質及數量需取決於工作小組的資金。 - 主席報告本年度工作小組所獲得的撥款為$300,000，跟據各組員的經驗及上年的報告推算，撥款不足以應付行人假日坊及旅遊節的開支。李應生先生提醒組員行人假日坊最少需要$200,000至$250,000的贊助。 - 主席請工作小組於下次會議前以上年開支推算本年度所需要的贊助金額，供各組員參考。 第4項：討論本年度宣傳項目預算 - 經討論後，組員同意重新印製所有宣傳小冊子，請民政事務處同事按2010年的小冊子數量準備有關報價，讓組員下次會議時討論。 - 吳文穗先生建議將所有宣傳小冊子合製成一個智能手機應用程式(app)，相信此舉會是旅遊事務暨商貿推廣工作小組的發展方向。其他組員亦同意吳文穗先生的建議。 - 主席請負責宣傳工作的李正雅女士及陳偉豪先生跟進app報價事宜，請兩位與民政事務處同事保持緊密聯繫。 |
|  | 第5項：其他事項 - 葉永成議員重申旅遊事務暨商貿推廣工作小組的資源太少，推廣成效未必明顯。因此建議未來與中西區民政事務專員商討工作小組的定位及活動形式，甚至乎每兩至三年舉辦一次旅遊節，視乎資源多少而定。 - 主席建議安排直通車連接副食品批發市場(墟日嘉年華)與旅遊節的活動地點，兩者相輔相成，增加旅遊節的賣點。主席請大家考慮此建議，並於第三次會議時表決。 |
|  | 第6項：下次會議日期 - 下次會議日期待定。 - 會議在下午四時四十八分結束。 |

中西區區議會秘書處

二零一二年六月