中西區區議會

二零一四至一五年度

旅遊事務暨商貿推廣工作小組

第三次會議簡錄

| 日期 | ： | 二零一五年一月十五日(星期四) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ： | 下午一時正 |
| 地點 | ： | 海港政府大樓11樓中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

吳少強議員, MH, JP

顧問

李應生先生, BBS, MH, JP

組員

文志華議員, MH

林懷榮議員

蕭嘉怡議員

列席者

| 廖敬棠先生 | 中環及半山分區委員會主席 |
| --- | --- |
| 林振風先生 | 堅尼地城及石塘咀分區委員會主席 |
| 李豐年先生 | 南北行公所會董 |
| 劉國平先生 | 香港中藥聯商會副理事長 |
| 邱瑞芬女士,MH | 香港中西區婦女會創會會長 |
| 郭義聰先生 | 香港基督教女青年會單位主任 |
| 洪忠興先生 | 香港旅遊發展局總監(節目及旅遊產品拓展) |
| 殷倩華女士 | 市區重建局高級社區發展經理 |
| 鍾孟齊先生,MH | 通善壇理事長 |
| 陳雯慧女士 | 通善壇行政秘書 |
| 陳逸堅先生 | 中西區民政事務處聯絡主任主管(地區設施及社區參與) |
| 陳淑賢女士 | 中西區區議會行政助理(區議會) |

秘書

許諾茵女士	中西區民政事務處行政主任(區議會)

因事缺席者：

葉永成議員, BBS, MH, JP

許智峯議員

主席歡迎與會者出席會議。

第1項：通過會議議程

- 會議議程獲得通過。

第2項：通過第二次會議紀錄

- 第二次會議紀錄獲得通過。

第3項：跟進「2014/2015年秋冬上環假日行人坊」活動進度

- 中西區區議會行政助理(區議會)陳淑賢女士向與會者報告，本年度的「秋冬上環假日行人坊」（「行人坊」）原訂日程共十個活動日，由2014年12月7日至2015年2月8日，其中首六天的活動日已經完成。本年度新增「特色主題區」，工作小組在部分活動日於摩利臣街新增八至十個攤位，包括：12月21日的「樂活．健康生活」、1月4日的「副食品俱樂部」及 1月25日的「冬日童玩節」。行人坊的銷售攤位申請反應踴躍，秘書處於活動開幕後仍收到公眾查詢租用攤位及增加活動日的意見。

第4項：商討增加一天「2014/2015年秋冬上環假日行人坊」活動日

- 主席報告，今年「行人坊」的申請反應踴躍。此外，申請過程及抽籤期間亦收到不少意見希望「行人坊」能舉辦至2月15日。工作小組因此作出特別安排，增加一天活動日以回應需求。

- 中西區民政事務處聯絡主任主管（地區設施及社區參與）陳逸堅先生報告，傳統上「行人坊」於農曆新年前的最後一個星期日閉幕。早前由於資源所限，工作小組未有在農曆新年前最後一個星期日(即2月15日)舉辦活動。但有公眾意見指農曆新年前不舉辦活動日較為可惜，為回應需求增添節日氣氛及促進本土經濟，在中西區民政事務處資源許可的情況下，現建議增辦一天「行人坊」活動，並將原定於2月8日與社會福利署共用檔期的閉幕禮分拆到2月15日舉行。有關額外開支將由民政事務處負責。此外，為回饋銷售攤位租戶對本屆「行人坊」的支持，工作小組會邀請現有租戶於額外活動日繼續經營銷售攤位，無需額外支付租金。

- 經主席詢問後，與會者一致通過於2月15日增辦一天「秋冬上環假日行人坊」活動。

- 經主席詢問後，閉幕活動統籌蕭嘉怡議員同意將閉幕禮延至2月15日舉行。

- 陳逸堅先生續報告，因應會期更改，會更新及增加宣傳物品，初步預算重新設計及增設的宣傳開支約十六萬元，增加的宣傳物品包括：

    - 於一月底開始連續數個星期五於免費報章刊登半版廣告，以吸引區外人士參與；

    - 一月中起於香港公園的香港壁球中心外懸掛宣傳橫額；

    - 額外製作三輛巴士車身廣告；

    - 製作巴士站燈箱廣告；及

    - 製作紀念品。

- 與會者提出多輪意見後，主席總結如下：

    - 閉幕表演節目預留的十七萬元，可調動當中的10-15%款項用於其他假日坊活動日的表演節目或整項假日坊活動的宣傳推廣。

    - 合辦機構通善壇將自行購買增加一天活動所需的保險。

    - 為減省行政工作及回饋銷售攤位租戶，現有租戶於額外活動日繼續經營銷售攤位，無需額外支付租金。

    - 如場地許可，增加閉幕禮觀眾席100個座位及邀請團體出席。

    - 邀請「行人坊」的贊助商出席閉幕禮。

    - 邀請香港旅遊發展局加插合適的環節介紹中西區旅遊景點。

第5項：其他事項

- 沒有其他事項。

第6項：下次會議日期

- 下次會議日期待定，會議於下午一時四十分結束。

中西區區議會秘書處

二零一五年九月