二零一四至一五年度

中西區區議會

關注中西區市區重建計劃工作小組

第三次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二零一四年十二月二十九日(星期一) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午三時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

鄭麗琼議員

組員

文志華議員, MH

黃堅成議員

許智峯議員

伍凱欣女士

列席者

| 區俊豪先生 | 市區重建局 規劃及設計助理總經理 |
| --- | --- |
| 殷倩華女士 | 市區重建局 社區發展高級經理 |
| 鍾彩雲女士 | 市區重建局 高級經理(收購及遷置) |
| 林彰玲女士 | 市區重建局 經理 (收購及遷置) |
| 李潔德女士 | 規劃署 署理高級城市規劃師/港島4 |
| 王偉彥先生 | 聖雅各福群會 市區重建社區服務 社工 |
| 胡耀明先生 | 明愛堅道社區中心 社工 |
| 朱慕芳女士 | 明愛堅道社區中心 社工 |

秘書

戴諾彤女士	中西區民政事務處 行政主任(區議會)5

因事缺席者：

李志恒議員

蕭嘉怡議員

李寶明先生

楊可琦先生

| 負責者 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主席歡迎各與會者出席2014-2015年度中西區區議會關注中西區市區重建計劃工作小組(重建小組)第三次會議。主席特別歡迎首次出席重建小組的規劃署署理高級規劃師/港島4李潔德女士及市區重建局經理(收購及遷置)林彰玲女士。 |  |
|  | 第1項：通過會議議程 - 會議議程毋須修改，獲得通過。 |  |
|  | 第2項：通過二零一四至二零一五年度第二次會議簡錄 - 會議簡錄毋須修改，獲得通過。 |  |
|  | - 第3項 - 第4項 - 及第5項： | - 報告及討論嘉咸街/結志街重建區的最新進展 H18土地復歸政府後的重建時間表 報告及討論H18重建區內佔用商戶需於2015年3月31日前搬遷的安排 |
|  | - 市區重建局(市建局)鍾彩雲女士表示嘉咸街/結志街重建項目已復歸政府，剩餘的大約二十多個商戶及住戶將於2015年1月至3月尾遷出。她表示其中一位業主已過世，但已從法律程序收回該單位。市建局區俊豪先生表示地盤B試樁工程已經展開。當試樁工程結果獲屋宇署核准後，屆時便可更準確預算鮮貨零售中心的預計完成進度，並會向區議會匯報。地盤B內的鮮貨零售中心會率先落成，讓現時在地盤A及C售賣鮮貨的販商以無縫銜接形式搬進鮮貨零售中心繼續經營。他表示地盤A及C的拆卸工程會參考地盤B分階段逐少逐少拆卸的做法，以減低對整個市集的影響，結志街1-3號現正開展圍街板工程以便進行拆卸。他重申，根據合約，當現時在地盤A及C售賣非鮮貨的販商於2015年3月31日遷出後，樓宇拆卸工程亦會陸續展開，所以商戶須根據合約於2015年3月31日前遷出單位，否則不能進行分階段拆卸工程，並會進一步壓縮拆卸工程，影響市集整體運作。此外，如果待鮮貨零售中心落成後才開始分階段拆卸工程，整個重建計劃將會延遲，導致其公共空間及多用途會堂延遲落成。他表示2013年10月曾建議商戶按照局方的提議，在地盤A及C內調遷至不同單位繼續經營並按他們的要求分五期遷出，讓分階段拆卸建築工程能如期開展，但商販卻反建議提出不作任何調遷但仍然按五個階段離開，最終，市建局接納商戶的反建議並訂下合約。整個拆卸工程因此亦延遲了。 - 就部份售賣非鮮貨商戶要求市建局再次將遷出限期押後，他重申以下要點： a) 商戶透過大聯盟於2013年11月提出五期搬遷並已簽下合約，希望商戶遵守合約精神。 b) 分階段拆卸樓宇工程是減低對周邊持份者(包括街上小販)及整體市集運作影響的做法。 c) 鮮貨零售中心的落成時間只會影響到最後一期樓宇拆卸的時間(即現時鮮貨商販位處的建築物)，與其他較早拆卸期數無關。 d) 分期清拆工程原定於2013年12月後進行，惟市建局接納大聯盟五期遷出的要求，整個工程已延遲一年以上，一再延遲只會進一步壓縮拆樓工程時間表，加大對整體市集的影響。 - 主席開放文件討論，各組員及商戶的意見如下： - 許智峯議員希望當局能夠提供工程的時間表，如試樁工程預計的完成時間及預計完成訂立工程進度的時間等。他對於工程一再延期卻未有交代時間表示失望。他表示，當局預計2015年4月鮮貨零售中心未能落成，地盤A及C將進行第二階段拆卸，屆時地盤A、B及C將會同時有工程進行，影響市集的活力，有違當初市建局分階段拆卸的精神。此外，市建局強調商戶須遵守合約精神於2015年3月31日前遷出，他詢問當局有沒有遵守合約按時間表完成工程。市建局在2013年11月接納商戶的要求延期遷出時並未有任何工程延誤，基於工程的延誤，他認為當局應就商戶的搬遷日期作出靈活處理。他希望當局應體恤市民需要市集及商戶負擔不起外面的昂貴租金。 - 黃堅成議員詢問當局會否在準備拆卸的地盤先架起圍板，擔心此情況會造成沒有活力的社區，有違當初活化市集的理念，希望當局研究更好的處理方法。他贊成商戶須遵守合約，但詢問當局會否考慮於商戶的搬遷期限(2015年3月31日)至真正拆卸的日子期間增設過渡期。他擔心當所有商戶在3月31日前遷出，即使分階段拆卸，市集都會變得沒有活力，希望當局能有彈性處理。 - 文志華議員詢問要是試樁工程沒有延遲，鮮貨零售中心預計落成的時間。他認為要是當初商販答應根據市建局的拆卸時間表而搬遷到不同單位繼續經營，對社區的影響應該最少，但他明白到這樣會增加商戶的成本，故最後並沒有實行這建議。他表示市建局因此而容許商戶比原先計劃延遲15個月遷出，即現時所定明的2015年3月31日。他認為由於外面的租金不斷上升，但商戶現時經營的單位不用加租，故不願於原定日子遷出，要求延遲遷出純粹出於利益的考慮。他認為商戶必須遵守合約精神，讓市建局可進行分階段清拆，減低對社區的影響。他認為現時最重要的是盡早完成社區的活化。 - 主席詢問鮮貨零售中心的出入口細節以及清拆地盤A及C時利用的街道。此外，她亦詢問把嘉咸街26A-C的空置單位出租予受重建影響商戶的可行性。她建議當局考慮讓這社區獨有的商戶留下並把不會拆的空置單位暫時租予他們。 - 市建局區俊豪先生感謝及回應各組員的提問： - 對於許智峯議員詢問有關試樁進度，他表示於2015年第一季應可收到屋宇署就試樁結果的回應，如一切順利，屆時便能有更多資料掌握興建鮮貨零售中心的時間表，並且會在區議會上匯報進度。 - 他解釋2013年市建局接納商戶要求延遲3至15個月遷出，是考慮到2013年10月各商戶認為只有3個月時間通知太短感到徬徨，並表示需要多一點時間散去已購入的貨物及尋找合適舖位搬遷。最後，市建局與商戶達成共識並讓商戶自行決定於按自己的需要分別於五個時期遷出。他並重申除了要顧及商戶要求延遲遷出外，亦須顧及在街上的小販及整體的市集包括重建區外的市集持份者。 - 回應組員擔憂社區內沒有商舖應付市民的生活需要，區先生以簡報介紹不同類型的販商在重建區內外的分佈，表示重建區四周亦有不少不同的商戶提供社區所需的非鮮貨物品，一同支持這個小社區。 - 回應組員提出暫時讓受影響的租戶遷入較遲拆卸的單位或不會拆卸的空置單位，區先生表示嘉咸街26B-C號屬同一座建築，但內部結構樓層已毀掉並只剩下外殼，而嘉咸街26A號部份樓層亦破損而有危險，不適宜使用。其餘空置的單位是由政府收回來的，這些單位只可用於重建，不可租借。他補充說，基於公平及公正的原則，不能接納讓部份繼續留下，部份離開並與合約不符的建議。 - 回應主席查詢鮮貨零售中心的出入口，區先生表示日後市民可利用嘉咸街及結志街進出零售中心，該重建區內亦有一道綠化長廊貫穿地盤A、B及C。 - 根據現時的拆樓時間表，預計鮮貨零售中心可在最後一期樓宇拆卸前落成，以便提供地方供售賣鮮貨的販商返回經營，但此預計日期會在2015年第一季屋宇署就試樁報告作出回覆後再落實。 - 主席開放第二輪討論，各組員的意見及提問如下： - 對於工程的延誤，許智峯議員詢問當局如何對小區市民及商戶作出補償。他表示商戶提出延遲遷出的理據是基於工程的延誤，認為當局要是未能按照合約於原定日子完成工程，不應要求商戶於原定日子遷出。他認為當局應可作人性化的處理，容許多一年的過渡期，幫助他們在附近找到合適的舖位。當商戶須於2015年3月31日的期限前遷出，要在短時間內到附近找到合適的舖位較困難，擔憂變成趕絕他們重回這社區，甚至失去多年來在這社區建立的品牌，最後這區亦失去了獨有的文化。 - 文志華議員認為早前遷出的商戶亦有受到工程延誤的影響，並認為剩餘的商戶因獲延遲15個月遷出，是導致工程延誤的其中一個原因。他同意無縫銜接的安排，減少對市集的影響。他表示當初商戶獲延期是希望他們把剛購入的貨都能在遷出前賣掉，並假設要是當局不准許他們再購入新貨，相信大部份商戶將能在短時間內把現有的貨都賣掉。 - 主席再一次詢問最後遷出的商戶所在單位的預計清拆時間，希望市建局考慮讓商戶繼續經營至清拆前。 - 文志華議員詢問地盤B的內街闊度，希望知道日後地盤A及C進行工程時會否產生隧道效應，影響鮮貨零售中心內的光亮度。 - 市建局區俊豪先生感謝及回應各組員的提問： - 回應許智峯議員的提問，他重申，市建局已於2013年11月同意讓非鮮貨商戶將搬遷期限延遲15個月，即於2015年3月31日前遷出，並跟28個商戶各自簽約，由他們按自己情況決定搬遷的日子，當時大家對此決定感到滿意，此外，因他們遷出的期限與鮮貨零售中心的落成日期沒連帶關係，合約內的遷出日期是按他們的意願訂立而非按鮮貨零售中心完成日期訂定。他表示當初亦與區議會就鮮貨商販於同區重置安排取得共識，讓鮮貨商戶以可遷往鮮貨零售中心繼續經營以延續當區特色，希望議員能夠明白本局因應區議會多次討論後而達致的共識，而非剷除社區的特色。他舉例有商戶成功在這15個月內取了賠償並在重建區附近找到合適舖位繼續經營，不同商販對於尋覓舖位的積極性不同，亦構成尚未遷離的原因。 - 回應文志華議員的查詢，他表示地盤B住宅部份興建時而築起的圍街板等安全措施的深化設計大約會於2015年年中左右提交屋宇署審批，當局定會注意設計上對鮮貨零售中心會否造成隧道效應。地盤B內鮮貨零售中心與住宅部份之間的公共空間大概有整個地盤約四分之一的闊度。 - 主席表示屆時將會就鮮貨零售中心的通風及照明系統再作討論。 - 市建局殷倩華女士表示市建局的立場為：商戶必須遵守合約精神，如期於2015年3月31日前遷出及交吉商舖。她亦補充說市建局及市建局所委託的律師事務所已分別於2014年11月14日及12月3日發出信件及律師信給各商戶提醒他們搬遷的日期。 - 市建局區俊豪先生表示商戶如在限期前搬遷及交還鑰匙，當局亦有彈性處理的安排，包括在可行及合理情況下容許商戶在交還鑰匙後回到單位收拾貨品。 |  |
|  | 第6項：報告及討論第三街/餘樂里/正街重建項目的最新進展 |  |
|  | - 市建局區俊豪先生表示第三街的地盤正在興建上蓋，公共空間部份包括涼亭和商業及社區設施。公共空間會由市建局管理，商業及社區設施會於日後作公開招標。當局預計工程可於2016年第一季完成，暫時未有售賣單位的時間。他表示當局會興建斜道作無障礙通道連接救恩堂及餘樂里。 - 黃堅成議員表示由正街至餘樂里的樓梯，一邊是屬於福滿大廈，而另一邊則屬於市建局地盤。他表示該樓梯的梯級高低不一，詢問當局可否維修這樓梯。此外，他表示由第三街上的樓梯亦已殘破不堪，詢問當局可否翻新這樓梯。他表示這樓梯雖然與市建局的地盤沒有直接關係，但與新建築物顯得格格不入。他詢問即使樓上的興建工程依然進行中，當局可否考慮先開放完成的地下地方給市民享用。 - 市建局區俊豪先生對於正街至餘樂里的樓梯的查詢回應指，屬於市建局地盤的那一邊將會是全新建造的樓梯，至於新樓梯與福滿大廈現時樓梯可能出現不對稱的問題，當局樂意於日後與福滿大廈的居民及議員溝通再尋求解決的方法。此外，基於消防及機電配套設施屬同一個系統，當局不能先開放部份的公共空間方給市民享用。 |  |
|  | 第7項：報告及討論士丹頓街/永利街重建區的最新進展 |  |
|  | - 市建局區俊豪先生表示士丹頓街/永利街重建計劃原先共有三個地盤，其中屬於地盤A的永利街及必列啫士街街市已從市建局重建區剔除重建計劃範圍。暫時，市建局會繼續管理永利街一些已收購的單位，但這些單位已不屬重建項目。 - 主席表示小組日後會繼續監察市建局在士丹頓街的收購及重建進度，並決定將此議程重新名為「報告及討論H19重建區」；而小組亦同時會跟進市建局在永利街一些已收購的單位的管理情況，例如出租予慈善機構的情況等。 - 市建局區俊豪先生歡迎不同機構短期借用G7場地作有關文化和藝術展覽等活動，促進社區不同持份者的交流。 - 市建局林彰玲女士表示2013年12月向剩下的二十六個業權的業主提出更新建議，當中有三位業主接受方案，其中一位已成交，其餘兩位因業權問題尚待解決，仍未成交。而現時於地盤B及C的收購率達51.06%。 - 市建局區俊豪先生表示未能收購士丹頓街88-90號，該處的樹則屬於士丹頓街88-90號的業主。 |  |
|  | 第8項：其他事項 - 此次會議並沒有其他事項。 |  |
|  | 第9項：下次開會日期 |  |
|  | - 下次開會日期容後通知，會議於下午四時四十六分結束。 |  |

中西區區議會秘書處

二零一四年十二月