二零一四至一五年度

中西區區議會

關注中西區市區重建計劃工作小組

第五次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二零一五年九月四日(星期五) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午三時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

鄭麗琼議員

組員

文志華議員, MH

許智峯議員

李寶明先生

列席者

| 區俊豪先生 | 市區重建局 規劃及設計助理總經理 |
| --- | --- |
| 殷倩華女士 | 市區重建局 社區發展高級經理 |
| 唐溢雯女士 | 市區重建局 高級經理(收購及遷置) |
| 江文傑先生 | 市區重建局 經理 (收購及遷置) |
| 何盛田先生 | 規劃署 高級城市規劃師/港島4 |
| 王偉彥先生 袁偉德先生 | 聖雅各福群會 市區重建社區服務 團隊主任 聖雅各福群會市區重建社區服務 註冊社工 |
| 胡耀明先生 | 明愛堅道社區中心 社工 |
| 朱慕芳女士 | 明愛堅道社區中心 社工 |

秘書

戴諾彤女士	中西區民政事務處 行政主任(區議會)5

因事缺席者：

李志恒議員

蕭嘉怡議員

黃堅成議員

伍凱欣女士

楊可琦先生

| 負責者 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主席歡迎各與會者出席2014-2015年度中西區區議會關注中西區市區重建計劃工作小組(重建小組)第五次會議。主席特別歡迎首次出席重建小組的市區重建局經理(收購及遷置)江文傑先生。 |  |
|  | 第1項：通過會議議程 - 會議議程毋須修改，獲得通過。 |  |
|  | 第2項：通過二零一四至二零一五年度第四次會議簡錄 - 秘書處收到文志華議員提出的一項修改建議：簡錄的18(iv)應改作「依然會導致其他問題如漏水等情況。」。 |  |
|  | - 第3項及 - 第4項： | - 報告及討論嘉咸街/結志街(H18)重建區的最新進展 H18土地復歸政府後的重建時間表 |
|  | - 市區重建局(市建局)經理(收購及遷置)江文傑先生表示H18 的所有非鮮貨商戶及住戶已遷出，現時只剩下9戶鮮貨商戶繼續經營至鮮貨零售中心落成，並會根據無縫銜接的安排搬遷。 - 市建局規劃及設計助理總經理區俊豪先生表示將來共有11戶鮮貨商戶搬遷到鮮貨零售中心繼續經營。鮮貨零售中心的工程預計在2016年第一季完成。他表示地盤A及C現正分階段進行拆卸工程，以減少工程對市集及毗連地區的影響，位於地盤C內有兩組樓宇已完成拆卸工程，其餘數個組別的樓宇亦正進行拆卸或準備拆卸的前期工作。他表示閣麟街休憩處的美化工程已於本年六月完成並隨後開放給市民使用，閣麟街的美化及渠務工程將在本年九月完成，而相關範圍會在工程完成後交予各政府部門負責維修及管理。 - 主席開放文件討論，各組員的意見如下： - 文志華議員詢問有關上次會議提及未遷出的商戶，由於他未在限期前遷出，違反合約，按金是否將不獲退還。他表示早前地盤B的打樁工程遇上困難，詢問地盤A及C會否遇上相同困難。 - 許智峯議員詢問地盤B的時間表。他詢問當局現時拆卸工程是否如上次會議提及的時間表。 - 聖雅各福群會市區重建社區服務註冊社工袁偉德先生詢問有關威靈頓街的工程，表示該位置的華豐燒臘希望了解進度。 - 主席表示閣麟街工程完成後，會成為進出H18的主要出入口。她詢問當局該處的樹木安排。 - 市建局區俊豪先生感謝及回應各組員的提問： - 回應文志華議員詢問有關商戶未在限期前遷出一事，他表示當局已按照有關協議內的條款扣除相關特惠金。至於地盤A及C的打樁工程，他表示地盤A及C會同樣面對地盤B的困難，但當局已掌握有關資料和汲取地盤B的經驗，作為未來地盤A及C地基工程的重要參考。 - 回應許智峯議員詢問的工程時間表，他表示當局如早前計劃，預料2016年第一季可完成鮮貨零售中心的工程。此外，地盤A及C的樓宇拆卸工程進度亦按計劃進行。 - 回應袁偉德先生的查詢，他表示當局早前已派同事及承建商向華豐燒臘講解工程的進度，而承建商亦在施工時作出相應的配合以減少對商戶的影響。 - 回應主席詢問有關樹木的安排，目前當局正擬備優化地盤C園景設計，按照區議會同意的設計及要求提供足夠戶外活動空間的大前提下，會盡量保留原有健康有價值的樹木。他表示項目完成後市民可從閣麟街已美化的部份進入未來的公共空間，該處亦會設有小廣場，並在周邊地方進行綠化工程。 - 主席開放第二輪討論，各組員的意見及提問如下： - 許智峯議員詢問閣麟街美化工程政府部門的驗收進度，現時還有沒有仍是地盤的地方。他表示早前當局曾於區議會表示會封閉重建區裏的一些街道，詢問當中的詳情。 - 主席詢問鮮貨零售中心可否於2016年的農曆新年前完成。 - 市建局區俊豪先生感謝及回應各組員的提問： - 回應許智峯議員的提問，他表示閣麟街休憩處美化工程已在六月完成，花槽和植物已交予康樂文化事務署負責管理，休憩處內的清潔亦由食物環境衞生署負責。路政署亦已視察合約內美化工程完成的部份，當局會於本年九月內提交有關文件，通知路政署接收及管理閣麟街休憩處。他補充閣麟街休憩處已於本年六月開放給公眾使用。回應許智峯議員詢問有關封路事宜，他表示運輸及房屋局正在處理中。 - 回應主席的查詢，他表示當局預料鮮貨零售中心工程將於2016年第一季完成。他表示當局亦計劃在商戶遷至中心後舉辦新一輪的市集推廣活動。 - 他表示H18的土地已復歸政府。他預計地盤B的住宅將在2017年尾落成；地盤A將有多用途活動會堂及住宅；地盤C則是商業零售及酒店用途。他表示在會後補充地盤A及C的工程時間表。他補充當局仍然保留核准的總綱發展藍圖裏地盤C內邀請本土傳統老店回來經營的構思，但暫時未有詳情。 (會後備註：地盤A及C的工程完成時間取決於地盤A及C的拆卸工程完成時間，建築期一般為樓宇拆卸後約5年) |  |
|  | 第5項：報告及討論第三街/餘樂里/正街重建項目的最新進展 |  |
|  | - 市建局區俊豪先生表示當局預計工程可於2016年內完成。 - 文志華議員詢問正街與福滿大廈的樓梯進展。 - 市建局區俊豪先生表示由於該樓梯部份屬於私人地方，當局未能進行工程，但表示願意作為承建商與福滿大廈的橋樑，交由承建商考慮能否合作進行復修。 - 主席詢問無障礙通道的安排。 - 市建局區先生表示無障礙通道將設於高街附近。他表示該處將設有公共空間，並由市建局管理。 |  |
|  | 第6項：報告及討論士丹頓街/永利街重建區的最新進展 |  |
|  | - 市建局高級經理(收購及遷置)唐溢雯女士表示現時於地盤B及C的收購率為46.8%。地盤B及C共有業權47個，市建局已收購其中22個。 - 市建局區俊豪先生表示地盤B的樓宇失修狀況較地盤C為差，為顧及樓宇結構的安全問題，當局現正計劃先拆卸地盤B內由市建局擁有並可單獨清拆的樓宇，至於整體的重建計劃，因考慮上述地盤B及C的不同情況，當局正與政府部門商議研究分期進行重建的可行性，先重建地盤B，然後地盤C。 - 主席開放第二輪討論，各組員的意見及提問如下： - 許智峯議員詢問當局是否已排除放棄此重建計劃的可能性。 - 文志華議員詢問當局地盤B及地盤C的收購率分別是多少。他認為現時市建局應決定把大廈復修還是拆卸，否則這些大廈終會變成危樓。他個人不贊成把樓宇復修，認為這不是長遠之計。 - 市建局區先生回應如下： - 回應文志華議員的收購率，他表示地盤B是45.16%，而地盤C則是50%。 - 回應許智峯議員的詢問，他表示此重建計劃的開展及進行須依據兩條法例(市區重建局條例及城市規劃條例)，城市規劃委員會於2013年核准H19項目的總綱發展藍圖時仍然認為該處須透過重建發展以改善環境，所以此重建項目不能就此放棄，他補充早於2012年當局已拆卸H19內其中一棟由當局擁有的獨立樓宇。他表示地盤B內樓宇殘破，最終需要拆除並透過重建改善環境，市建局不會浪費公帑復修該些建築物。他表示倘若分期先進行地盤B的重建計劃，當局仍然可在發展局局長未批准地盤C的收地申請前繼續與地盤C業主商討收購。 - 主席詢問生長在士丹頓街88-90號樓宇外牆的樹木會如何處理。 - 市建局區先生表示該樹木生長在私人擁有的物業。 - 市建局唐溢雯女士表示當局已賠償或安置被收購單位內的租客。 第7項：報告及討論永利街G7中心 - 市建局區俊豪先生表示G7中心內的單位逢星期三晚上租予區內業主立案法團用作法團會議用途，G7中心可容納約30人，租金是200元3.5小時，租用時間由晚上六時三十分至晚上十時。在其他時間G7中心則租予其他團體或人士舉辦展覽或工作坊等。 - 許智峯議員詢問G7中心的長遠服務宗旨。 - 市建局區俊豪先生回應表示根據城市規劃委員會核准的西營盤及上環分區計劃大綱圖，永利街仍然被規劃為綜合發展區，即日後會透過重建發展這地區。由於重建需集合所有業主的同意才可進行，在未有共識之前，永利街部份由局方擁有的單位經翻新後已租予供非政府機構以住宅用途形式為他們的服務使用者提供幫助社區的服務。 - 市區重建局社區發展高級經理殷倩華女士表示，永利街已從本局的重建項目中剔除，有關永利街的事宜不適合在此重建工作小組會議內討論。 - 主席表示重建小組不再討論永利街事宜。 - 市建局區俊豪先生補充在鮮貨零售中心的第十二個店鋪會由市建局用作暫時舉辦市集推廣活動或臨時管理鮮貨零售中心的支援地方「基地」，用作派發紀念品或推廣市集宣傳的地方。他補充表示現時在H18地盤A及C內並沒有單位可供外間團體借用，除了讓準備搬到鮮貨零售中心繼續營業的鮮貨商戶暫時租用單位外，其餘空置的單位已分階段拆卸中或預備拆卸。 |  |
|  | 第8項：其他事項 - 此次會議並沒有其他事項。 |  |
|  | 第9項：下次開會日期 |  |
|  | - 主席表示由於區議會由本年十月開始停止運作，今次是2014至2015年度重建小組最後一次的會議。會議於下午四時三十分結束。 |  |

中西區區議會秘書處

二零一五年九月