二零一八至二零一九年度

中西區區議會

地區小型工程工作小組

第六次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二零一九年三月一日（星期五） |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 上午十時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓14樓中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

陳財喜議員, MH, JP

組員

葉永成議員, SBS, MH, JP 陳學鋒議員, MH, JP 陳捷貴議員, BBS, JP 鄭麗琼議員 楊學明議員 許智峯議員 吳兆康議員 楊開永議員 楊哲安議員 伍凱欣議員

列席者：

| 黃何詠詩女士, JP 莫智健先生 文志超先生 邱嘉慧女士 彭錦平先生 顏選華先生 陳淑芬女士 蘇健良先生 | 中西區民政事務專員 中西區民政事務處高級行政主任（地區管理） 中西區民政事務處行政主任（地區管理） 中西區民政事務處行政主任（地區管理）2 民政事務總署高級工程督察（香港） 民政事務總署工程督察（香港）2 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理（分區支援） 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理（分區支援） |
| --- | --- |

秘書：

| 劉家昆先生 | 中西區民政事務處行政主任（區議會）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

李志恒議員, MH

主席歡迎各組員及政府部門代表出席二零一八至二零一九年度中西區地區小型工程工作小組第六次會議。

第1項：通過會議議程

- 小組通過會議議程。

第2項：通過二零一九年一月四日地區小型工程工作小組會議簡錄

- 小組通過二零一九年一月四日地區小型工程工作小組會議簡錄。

第3項：二零一八至二零一九年度地區小型工程計劃建議項目

（地區小型工程工作小組文件第07/2019號）

- 百子里公園歷史說明板

  - 文件由主席提交及向組員介紹文件。

  - 康文署陳淑芬女士回覆署方將會跟進公園內的歷史說明板的狀況，稍後將會再作報告。她補充公園內的說明板是由康樂及文化事務署保養，而位於公園門外的則屬於民政事務處保養。

  - 主席建議一併檢查所有說明板的狀況。

  - 民政處文志超先生表示有關歷史說明板位於百子里公園內，由康文署負責管理；而位於公園外近鴨巴甸街方向的楊衢雲歷史資訊牌及藝術品屬孫中山史蹟徑其中一個景點，由民政處負責管理。

  - 主席查詢將由哪一方承擔有關工程費用。

  - 康文署陳淑芬女士回覆由於有關說明板是由市區重建局興建，因此署方將與市區重建局及建築署商討，研究復修工程細節及決定由哪一方承擔費用。

  - 鄭麗琼議員憶述公園內所有設施均由市區重建局興建，但不清楚是否由康樂及文化事務署負責其後的維修保養工作。此外，她指曾向中西區民政事務專員反映部份孫中山史蹟徑藝術品的清潔情況欠佳，尤其是位於普慶坊的藝術品。她指鮮見有人員清潔，建議民政處加強監管負責清潔的承辦商。

  - 民政事務總署工程督察(香港)2顏選華先生回覆已安排承辦商清潔，有關工作亦已於近日完成。他建議鄭議員若再發現藝術品的清潔欠佳，可即時通知署方派人清潔工作。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 美化區內大廈後巷

  - 文件由陳捷貴議員提交及向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生指有關地點在私人地界範圍內。為解決衞生問題，處方將研究是否將有關地點列入清潔黑點，透過「地區主導行動計劃」加強清潔。就美化後巷的建議，由於建議位置涉及私人建築物的外牆，應交由相關業主或法團負責。

  - 經討論後，小組通過視乎管理的業主或法團的意向，再確認工程優先次序。

- 羅便臣道／西摩道休憩處加設長者運動器材

  - 文件由鄭麗琼議員提交及向組員介紹文件。

  - 康文署陳淑芬女士指休憩處主要由蔭棚、座椅和通道組成。根據署方的安全標準指引，所有健體設施周圍須預設至少1.83米的安全空間，由於該處只有兩個面積分別約為1.8米乘4.5米和3.3米乘4.5米較大的活動空間，均未能符合安全指引，因此署方不建議在該處加建任何健體設施。

  - 鄭麗琼議員明白空間有限，同意放棄有關建議。

  - 經討論後，小組建議將工程列為擱置項目。

- 羅便臣道49號護土牆下的休憩處改善設施

  - 文件由鄭麗琼議員提交及向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生指上址是由處方管理的其中一個綠化點，將會聯同工程組到現場視察，以擬定綠化工程的細節。他補充上址是壁畫更新工程涵蓋的地點之一，待壁畫設計完成後，將諮詢議員的意見。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程

  - 文件由康樂及文化事務署提交，並由康文署陳淑芬女士向組員介紹文件。

  - 陳學鋒議員支持有關項目，但反映部份遊樂設施因維修而長時間被圍封，期望署方加快工程進度。

  - 康文署陳淑芬女士回覆署方人員若發現遊樂設施出現問題，便會即時通知署方的技術小組跟進，圍封較長的主要原因是維修需時或需時訂購所需的新部件。

  - 主席建議署方在維修中的設施上張貼預計完成時間。

  - 康文署陳淑芬女士表示會與技術小組研究建議。

  - 鄭麗琼議員反映卜公花園內的籃球框網有破損，部份公園內的飲水機運作欠佳，查詢是項撥款是否可以涵蓋有關的維修保養工程。

  - 康文署陳淑芬女士回覆署方已完成卜公花園籃球框網的維修工程，早前亦通知機電工程署跟進飲水機的問題。她補充日常維修工程的經費是由部門的維修基金支付，是項撥款主要是處理緊急及小額改善工程。

  - 主席查詢署方如何估算出項目的預期受惠人數為二十萬。

  - 康文署陳淑芬女士指此為初步估算。

  - 由於沒有其他組員發表意見，小組通過撥款280,000元予康文署進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 在康文署轄下中西區公園進行照明系統節能工程

  - 文件由康樂及文化事務署提交，並由康文署陳淑芬女士向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員查詢署方有否估算在完成工程後可以節省多少電費，並查詢是次工程與署方在2011至2012年度進行的節能工程所涵蓋的位置有否重疊。

  - 楊開永議員查詢署方正建設中的場地會否採用LED燈。

  - 楊學明議員指由於LED燈較耐用和耗電量相對較低，因此贊成推展此項目。然而，現時使用的傳統照明燈仍可如常運作，他建議署方在不會增加額外成本下，待傳統照明燈失效後才安排換上LED燈，以收環保效果。

  - 陳學鋒議員查詢署方有否考慮加設收集太陽能和風能等再生能源的設備。他指雖然該等設備所產生的電力有限，但起社區教育之作用。他亦提醒署方留意照明系統的安裝角度和燈光強度，以免滋擾附近居民。

  - 葉永成議員支持有關項目，並相信一次過進行更換工程的成本較低，加上現時部份場地內的照明系統已經失效，期望署方可以盡快展開工程。

  - 伍凱欣議員同意署方使用節能照明系統，查詢署方是否在撥款通過後的五個月內，同期在列出的六個場地進行工程。她亦查詢個別場地工程需時多長，以及工程期間對附近居民有何影響。

  - 主席表示署方已就場地照明系統的燈光強度訂立標準，查詢工程完成後，場地的光度會否有所不同。他亦贊成加設收集再生能源設備的建議。

  - 康文署陳淑芬女士表示機電工程署評估LED燈可節省30%耗電量；每個LED燈的壽命約五萬小時，傳統照明燈的壽命則約二萬四千小時，因此採用LED燈可節省金錢和減少換燈次數。就鄭麗琼議員的查詢，陳女士表示2011至2012年度進行的更換LED燈工程地點包括皇后街休憩花園、金鐘花園、屋蘭士街休憩處、荷李活道公園和中環碼頭海濱長廊。就楊開永議員的意見，陳女士表示署方會監察節能照明設施在新場地的效果，並會與機電署研究。就楊學明議員的意見，為確保工程合乎經濟效益，機電署會於個別場地整合一次更換LED燈，亦會回收仍可使用的傳統照明燈。機電署亦會參考其他地區的經驗，調較LED燈至適合的角度。就設置收集再生能源的設施，康文署備悉有關意見，並將與機電署研究。就伍凱欣議員查詢工程時間，陳女士預計所有工程在獲議會撥款後五個月內完成，但每個場地的情況不一，現階段未能提供詳細資料。陳女士補充所安裝的LED燈均符合康文署就場地光度訂下的標準。

  - 鄭麗琼議員表示期望署方可以在區內增設由使用者透過做運動產生能量而發電的設施，有助教育區內市民有關能源轉化和環保的知識。

  - 吳兆康議員認同鄭麗琼議員的意見，並表示市區重建局曾經引入智能地板，把行人踏過路面的動力轉化為電力，以及有一些透過踏單車發電的設備，而現時亦有政府公園安裝了太陽能發電設備，期望署方可以增設相關設施。他亦查詢LED燈的色調和原本燈光的色調的分別，並表示市民較喜歡色調偏黃的燈光，因為偏黃色的燈光更易令人感到輕鬆。

  - 康文署陳淑芬女士指備悉鄭麗琼議員的意見，並會繼續研究其可行性。就吳兆康議員的意見，陳女士表示現時中西區社區重點項目已設有太陽能充電燈設備，但由於陽光供應不穩定，因此需要加上電力配合運作，署方將會繼續與機電署研究有關設備。此外，她表示機電署將繼續沿用現時場地的燈光色調，即3000K或4000K。

  - 由於沒有其他組員發表意見，小組通過撥款935,400元予康文署進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 擺花街休憩處

  - 文件由許智峯議員提交及向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生指上址空間較狹窄，處方將聯同工程組人員到現場視察，以決定該處適合設置何種座椅，亦會按程序徵詢運輸署和路政署等部門的意見。

  - 許智峯議員促請處方加快完成小型工程項目。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 於中山紀念公園體育館外的4X、18P巴士站加設上蓋

  - 文件由盧懿杏議員提交，並由楊學明議員代為向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生指民政事務總署工程組指引列明在巴士站加設上蓋工程應由巴士公司負責，建議秘書處轉介項目給巴士公司跟進。

  - 楊學明議員同意把建議轉介巴士公司，並表示處方可以考慮在中山紀念公園內沒有避雨亭的適當位置加設附有上蓋的設施。

  - 主席建議康文署研究有關意見。

  - 經討論後，小組通過將建議轉介運輸署及巴士公司，再探討工程優先次序。

- 於港鐵香港大學站B2出口及港鐵西營盤站A2出口升降機處增加指示

  - 文件由盧懿杏議員提交，並由楊學明議員代為向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員表示有關出口位置十分隱蔽。

  - 民政處文志超先生表示處方會與港鐵公司商討增設指示的位置是否屬於其管轄範圍。

  - 主席認為需先確定在何處設置指示。

  - 經討論後，小組通過將建議轉介港鐵公司，再探討工程優先次序。

- 堅尼地城域多利道增設欄杆及更換U型欄杆為間條型防護欄

  - 文件由陳學鋒議員提交及向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生指有關建議屬於運輸署和路政署管轄的範疇，建議秘書處轉介項目給相關部門。

  - 經討論後，小組通過將建議轉介路政署及運輸署，並視乎管理的政府部門，再探討工程優先次序。

- 清拆西區公眾貨物裝卸區1-3號泊位的圍欄及平整圍欄石壆與行人路的高低差

  - 文件由陳學鋒議員、張國鈞議員和楊開永議員提交，並由陳學鋒議員向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生指處方曾到上址初步視察，將與工程組研究在清拆現有高身圍欄後，於有高低差位置加建矮身欄杆，並會研究興建斜道的可行性。

  - 民政處莫智健先生表示鑑於工程的性質，可考慮用已獲批的維修撥款進行工程，節省工程時間。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士補充按之前已諮詢區議會的建議，發展局正研究在上址興建苗圃，處方曾與發展局商討在該處進行相應改善工程，以便盡快開放該處海濱空間。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

第4項：地區小型工程計劃推行進度報告

（地區小型工程工作小組文件第08及09/2019號）

- 地區小型工程工作小組文件第08/2019號

  - 第2項：在光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加裝飲水器

    - 康文署陳淑芬女士表示九如坊兒童遊樂場加裝飲水機的工程已於本年二月完成，待水務署驗水測試通過後，便可隨即開放給市民使用。署方會繼續就光漢臺花園的工程與相關部門跟進，以盡快展開工程。

  - 第4項：在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程（2018/19年度）

15.2.1康文署陳淑芬女士表示士美非路體育館增設掛牆資訊壁報板的工程已於本年一月完成；光漢臺花園照明系統節能工程和在薄扶林道遊樂場進行梯級邊防滑改善工程，預計可在本年第一季完成。

15.3 第5項：園藝美化工程（中區）；第6項：園藝美化工程（西區）

15.3.1 康文署陳淑芬女士表示有關工程已於本年二月完成。

16.	地區小型工程工作小組文件第09/2019號

16.1第5項–「改善豐物道附近海旁地段為休憩用地」及「改建西區副食品批發市場五號碼頭沿海地帶為公眾海濱走廊」

16.1.1	民政處文志超先生表示已完成相關工程，場地已於本年一月二十六日開放予公眾使用。

16.2第10項–中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程

16.2.1 許智峯議員查詢項目的最新進度。

16.2.2 民政處文志超先生指有關工程的前期準備工夫較為複雜，例如需先清理場地地下淤塞的水管；場地的電力接駁涉及於私人地段走線問題，需與港燈公司研究電力接駁方案；該處有一棵大樹的根部外露，未能抓緊泥土，而清拆現有上蓋可能需另外建造支架支撐樹木，顧問公司已聘請樹藝師評估樹木，務求在保育樹木之餘，亦能開放場地。文先生補充樓梯街的梯級是一級歷史保育建築物，因此原先移除部份梯級以興建場地出入口的計劃亦需擱置；餘慶里是私人後巷，令開通場地出入口上遇到困難。顧問公司正研究上述各項問題，待有最新狀況將向議會報告。

16.2.3 主席希望處方可以加快工程進度。

16.2.4 許智峯議員補充除了是項計劃外，尚有很多推行中的項目未完成，他建議區議會未來在資源許可下，增撥人手協助完成小型工程項目。

16.2.5 葉永成議員贊成許智峯議員的意見，表示本屆區議會已到尾聲，希望下屆的區議員能就此作出檢討，並認為若人手不足便應增加資源。

16.2.6 主席表示已動用四十一萬元進行前期研究，查詢該前期研究將於何時完成。

16.2.7 民政處文志超先生回覆仍在進行前期研究，待顧問確認工程的可行性，將提交工程設計予議會討論。如獲議會支持，處方將向議會申請餘下的工程撥款。

16.2.8 陳捷貴議員反映由其提出的「聖士提反里欄杆設皮蛋缸」和「於城西公園列提頓道出入口附近加設有上蓋的座椅」兩個項目亦遇到阻礙而未能完成，他期望可以與有關方面到現場視察，盡快知道建議是否確實可行。

16.2.9 中西區民政事務專員黃何詠詩女士備悉議員希望加快推行小型工程項目。她指民政處擔當協調部門工作角色，會了解各部門在工程上遇到的困難，需要時會提供協助。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

（地區小型工程工作小組文件第10及11/2019號）

17. 地區小型工程工作小組文件第10/2019號

  - 第6項：城西公園加設飲水機

17.1.1 陳捷貴議員表示相關政府部門去年十月曾到現場視察，並認為工程技術上可行，但有需要避免落葉有可能令飲水機去水淤塞。他查詢項目的最新進展，以及何時可以展開工程。

17.1.2 康文署陳淑芬女士回覆建築署仍在研究在飲水機旁加建上蓋的安排及相關設計，以遮擋落葉，故工程仍在磋商階段中。

18.  地區小型工程工作小組文件第11/2019號

18.1第2項：綠化水街公廁

18.1.1民政處文志超先生表示秘書處致函食物環境衞生署和建築署查詢項目進度後，部門回覆預計工程於本年第三季展開，而建築署初步建議在水街公廁的天台近圍牆邊加設支架作支撐，並於支架的底部加設花床和種植攀緣植物。

18.1.2 楊學明議員表示認為該設計的效果未如理想，質疑是否適合種植攀緣植物，但認為可先試行該建議。

18.2	第32項：中環半山扶手電梯（皇后大道中至堅道段）加裝鳥網及鳥刺工程

18.2.1 楊開永議員表示工程期間引起很大迴響，並導致野鴿被困。他期望了解工程的最新進展，並查詢如何在驅趕野鴿之餘，亦能不傷害野鴿。

18.2.2 民政處莫智健先生表示有關項目將會在三月中舉行的食物環境衞生及工務委員會會議上討論，屆時有關政府部門包括運輸署、機電工程署和漁農自然護理署將派出代表匯報最新情況。

18.3	第14項：舊山頂道至克頓道的行山徑優化工程；第15項：維修荷蘭灣徑的行山設施

18.3.1 楊哲安議員表示有關項目已提出多時，但仍未能確定工程代理人、行山徑和行山設施的負責部門。就「維修荷蘭徑的行山設施」項目，楊議員補充曾表示去年颱風襲港之後，該處樹木倒塌的情況十分嚴重，危害行山人士的安全。

18.3.2 中西區民政事務專員黃何詠詩女士回覆項目應該是由地政總署負責，但由於荷蘭灣徑橫跨了兩區，建議楊議員若能確定居民希望盡快改善的部分，她便可要求地政總署加快跟進。

18.3.3 主席建議以小組的名義致函地政總署，要求署方盡快跟進，亦建議楊議員在會議後與處方實地視察。

第6項：其他事項

19.	中西區民政事務專員黃何詠詩女士指過往有議員提及政府設計的設施，例如座椅，款式較千篇一律，希望引入新穎設計。她表示早前她與民政事務總署署長和副署長商討，研究在設計工作及招標過程中加入彈性，鼓勵加入新穎的設計概念，並希望有更多年青設計師參與及給予意見，或將更多年青設計公司加入設計公司招標名單。民政事務總署接納有關提議，並希望在中西區試行一至兩項工程，測試效果。她補充地區小型工程項目過往是由民政事務總署工程組招聘顧問，研究設計及按其程序推行，因此感謝總署批准本區作新嘗試；試行計劃會先由民政處作主導，提供建議給議員考慮，各區議員稍後亦可在其選區提出一項建議。何專員於會上展示參考外國類似創新遊樂場的初步設計概念，並指中西區海濱長廊預計在本年內大致貫通，因此她建議於海濱長廊挑選位置，設置具有嶄新設計元素的設施。若獲得議員支持，將呈交文件至地區設施管理委員會審批。

20.	鄭麗琼議員認同加入嶄新的建議，並提議設置有關設施的地點應包括上環文化廣場設置有關座椅。她指在荷里活道與樂古道交界曾設置了三張圖章形狀的圓型座椅，效果不俗。

21.	許智峯議員贊成有關建議，認為有助落實新穎和美觀的設計。然而，他指如果造價不合理地大幅上升，則不支持有關建議；若造價合理及設計概念良好，他便期望能加快進度並擴展至更多地區小型工程，變成恆常做法。

22.	吳兆康議員贊成富有新意的設計，建議處方在推行時可邀請建築師或園藝設計師等專業人士提供意見，並舉例大學內有一些組織或會免費提供意見。他指由於設施，例如座椅，會影響環境景觀，因此他認為假如一些專業人士需要收費而把設計做好是值得投放資源。此外，他建議設計師完成設計後可以諮詢議會，讓議會負責把關，以免設計變得不實用。

23.	陳學鋒議員亦贊成有關建議，並表示早前有呈交文件，期望社區有其特別之處，而非只有政府部門過時的設施設計。他補充社區有獨特的設計，有助增加居民的歸屬感，及提升居民的參與程度。他同意需留意成本控制和保養安排，因為新設計的保養工作可能會較為複雜，但希望有關部門不會因而卻步。陳議員指汲取了孫中山史蹟徑工程的經驗，認為新設計不應純粹從設計師的角度出發，也應有巿民的參與及意見，這才能夠有新穎的設計，同時亦符合巿民的期望。

24.	葉永成議員同意現時很多設計均已不合時宜，認為中西區應該積極創新，為居民帶來更多新意。他同意有關部門應該留意成本控制，及考慮維修問題。

25.	鄭麗琼議員表示十分支持有關做法，並期望可以由下而上推行，讓居民有機會參與。她反映收到不少對孫中山史蹟徑毀譽參半的意見，認為現時的藝術品未能媲美舊有的設計。她認為處方可參考「H6 CONET」的設計品，表示該處的座椅高低不一，可以讓市民隨意使用。

26.	主席總結各方意見，指各議員均支持處方的創新做法，但同時亦應該留意成本控制、維修保養和社區參與三方面。

27.	中西區民政事務專員黃何詠詩女士備悉議員的意見並會跟進。

第7項：下次會議日期

28.  秘書處將於稍後通知各組員下次會議日期。

29.  會議於上午十一時四十五分結束。

中西區區議會秘書處

二零一九年四月