二零一八至二零一九年度

中西區區議會

地區小型工程工作小組

第七次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二零一九年五月十五日（星期三） |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午三時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

陳財喜議員, MH, JP

組員

葉永成議員, SBS, MH, JP 陳學鋒議員, MH, JP 陳捷貴議員, BBS, JP 鄭麗琼議員 楊學明議員 許智峯議員 吳兆康議員 楊開永議員 楊哲安議員 伍凱欣議員

列席者：

| 黃何詠詩女士, JP 莫智健先生 文志超先生 邱嘉慧女士 顏選華先生 陳淑芬女士 蘇健良先生 | 中西區民政事務專員 中西區民政事務處高級行政主任（地區管理） 中西區民政事務處行政主任（地區管理）1 中西區民政事務處行政主任（地區管理）2 民政事務總署工程督察（香港）2 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理（分區支援） 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理（分區支援） |
| --- | --- |

秘書：

| 劉家昆先生 | 中西區民政事務處行政主任（區議會）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

李志恒議員, MH

主席歡迎各組員及政府部門代表出席二零一八至二零一九年度中西區地區小型工程工作小組第七次會議。

第1項：通過會議議程

- 小組通過會議議程。

第2項：通過二零一九年三月一日地區小型工程工作小組會議簡錄

- 小組通過二零一九年三月一日地區小型工程工作小組會議簡錄。

第3項：二零一八至二零一九年度地區小型工程計劃建議項目

（地區小型工程工作小組文件第12/2019號）

- 維修及美化堅尼地城配水庫遊樂場

  - 文件由楊開永議員提交及向組員介紹文件。

  - 楊學明議員指該遊樂場的使用者人數雖少，但接近民居，建議署方研究能否容許團體在堅尼地城配水庫和摩星嶺配水庫的上蓋舉辦活動。

  - 康文署陳淑芬女士指已諮詢水務署意見，為免影響配水庫的食水供應，在配水庫上只可進行跟進的維修工程，鑒於水務署在配水庫上改動現有設施及設置其他設施有嚴格限制，署方只可進行有限度的工程。建築署已於3月完成維修大門和鐵絲網工程，水務署亦已清除鐵柱上雜草，建築署並安排於六月中為球場修補地面裂縫、翻髹界線和更換損壞的長椅。此外，就陳捷貴議員早前建議把上址改為網球場，陳女士指水務署認為建議在技術上不可行。她表示歡迎議員提出其他建議，供署方研究。

  - 主席查詢能否在上址鋪設草皮。

  - 康文署陳淑芬女士指此建議有機會影響食水供應。

  - 陳捷貴議員指中西區仍未有網球場，希望組員提議適合的位置。

  - 主席建議組員就上址用途提供意見，並查詢上址的長椅數目，及能否再增設長椅。

  - 康文署陳淑芬女士回覆需視乎該處有否足夠空間。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士建議康文署研究容許在上址進行一些不需特別設施的新型活動。

  - 陳捷貴議員補充該處沒有路燈，蚊患亦嚴重。

  - 陳學鋒議員表示上址接近觀龍樓居民，不宜在該處舉行晚間活動，以免產生噪音。

  - 楊開永議員表示只期望改善該處設施，供市民日間使用。

  - 主席問可否要求水務署改善該處的設施。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士指曾與水務署討論，但該署表示不會有改善工程。

  - 康文署陳淑芬女士補充康文署將在該處進行小型修補工程。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 堅巷花園加設水機

  - 文件由伍凱欣議員提交及向組員介紹文件。

  - 康文署陳淑芬女士表示署方在本年四月二十四日曾與機電工程署和建築署到上址實地視察，建築署表示仍需時研究水源和水壓的問題，預計可在六月初前完成初步可行性研究，她將在下次會議匯報。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 園藝美化工程（中區）2019-20

  - 文件由康樂及文化事務署提交，並由康文署陳淑芬女士向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員查詢是否只會在聖誕節期間進行園藝美化工程。

  - 康文署陳淑芬女士指會於聖誕節和農曆新年期間進行園藝美化。

  - 主席查詢園藝美化工程的確實時間。

  - 康文署陳淑芬女士指聖誕展期由十二月中開始，農曆新年展期則於一月中開始，每段展期約為三星期。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 園藝美化工程（西區）2019-20

  - 文件由康樂及文化事務署提交，並由康文署陳淑芬女士向組員介紹文件。

  - 主席查詢會否考慮在中西區海濱長廊西區副食品批發市場段進行園藝美化工程。

  - 康文署陳淑芬女士指該處地點風勢較大，會再作研究，如上址適合進行美化工程，將於第八次地區設施管理委員會會議上報告。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 科士街堅尼地城遊樂場旁的斜坡維修

  - 文件由楊開永議員提交及向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生指翻查地政總署的紀錄後，發現上址未有政府部門管理，處方會確認是否由地政總署進行工程，否則處方將與總署工程組研究是否以地區小型工程方式跟進。

  - 楊開永議員指該路段過往使用地區小型工程撥款進行改善工程。

  - 主席建議處方須留意去水問題。

  - 陳捷貴議員建議於該處加建石壆。

  - 陳學鋒議員指須注意環境清潔問題，該處日照不足，容易因積水長出青苔導致地滑，令路人跌倒。

  - 楊開永議員查詢有否需要鞏固斜坡，防止水土流失。

  - 主席要求民政處文志超先生與地政總署再作跟進。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示可先由處方處理地滑問題。

  - 經討論後，小組通過視乎管理的政府部門，再探討工程優先次序。

- 永樂街美化工程

  - 文件由民政事務處提交，並由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士指在第七次地區設施管理委員會曾討論有關計劃，她早前亦與相關商會討論初步方案，商會亦支持有關計劃。她指有關商戶期望工程改善街道環境，例如改善路燈設計、用馬賽克地磚拼湊出展現本區特色的圖案等。她期望與總署商討後，能給予年青設計師更多機會參與地區小型工程的設計工作，以提供嶄新構思供路政署考慮。

  - 主席提醒永樂街有不少搬運工人上落貨，展開工程前須做好協調工作。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士指將分階段進行工程項目。

  - 陳捷貴議員建議參考外國唐人街的設計，在上址興建牌坊。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士指與年青設計師商討後，認為牌坊式設計未夠新穎，建議由設計師設計具藝術特色和實用的地標裝置，例如可用作展覽的流動裝置。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 要求石山街堅尼地城社區綜合大樓增添厚地蓆數量

  - 文件由張國鈞議員提交，並由陳學鋒議員向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生指堅尼地城社區綜合大樓的同事將按恆常做法更換地蓆。

  - 陳學鋒議員查詢會否增加地蓆的數目。

  - 中西區民政事務處高級行政主任（地區管理）莫智健先生指會運用恆常開支增加地蓆數目。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士查詢期望增加多少地蓆。

  - 陳學鋒議員表示有瑜伽班的學員反應地蓆數目不足，‎會再徵詢瑜伽班學員的意見。

  - 楊開永議員希望有足夠的地蓆供所有瑜伽班的學員使用。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 中西區美化工程 - 壁畫及樓梯畫

  - 文件由民政事務處提交，並由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士補充處方就工程的位置持開放態度，指現時的工程地點由議員早前提出，面積較大及歷史悠久。就設計方案，她建議可邀請非政府機構具有美術天份的傷健兒童設計畫作，或邀請負責「起動九龍東」計劃的藝術家參與計劃。她指後者雖然成本較高，但中西區地區小型工程資源充足，故認為個別重要地點可由設計師負責，過程仍會邀請學生參與，而其他相對較小型的位置則邀請本區年青人協助。

  - 鄭麗琼議員問是否需要進行招標邀請藝術家合作。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士回覆需要進行招標邀請報價，並指需要選擇風格合適的設計師。

  - 鄭麗琼議員建議處方參考灣仔修頓球場的壁畫效果。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示可按地區特色所需，選取不同風格的藝術作品。

  - 陳學鋒議員支持計劃，指現有的壁畫落成已久，嚴重褪色，有礙觀瞻，亦有壁畫仍未完成。他強調新的壁畫除需有主題及美觀外，工程亦要留意壁畫的耐用性，並關注貼紙式壁畫的保養情況。他認為在日曬雨淋的位置應以油漆繪畫，以保存更久。

  - 葉永成議員支持計劃，但指有市民曾經因個別壁畫狀況不佳，亦非由著名藝術家創作，反映效果欠理想。他亦指山市街的樓梯狹窄，該處的壁畫近來被維修工程的黃色漆油沾污，建議處方在工程前應與路政署商討，先改善路面情況。他亦贊成以油漆繪畫，設計內容亦應與社區相關。

  - 楊學明議員表示第三街遊樂場有紀念香港回歸十週年的壁畫，但缺	乏維修，現況欠佳，期望是次工程能美化該處，並為壁畫日後維修保養定立時間表。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士備悉議員的意見，並會根據個	別位置的情況，研究以張貼壁畫或油漆繪畫的形式進行美化。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 美化堅尼地城海傍

  - 文件由陳學鋒議員、張國鈞議員和楊開永議員提交，並由陳學鋒議員向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生表示上址由運輸署管轄，將聯同總署工程組與相關議員視察上址，確認改善工程的範圍及項目。

  - 陳學鋒議員表示上址過往人跡罕至，但自中西區海濱長廊啟用後，人流增加，但現況有欠理想。

  - 鄭麗琼議員建議設立顯示該處是屬於中西區海濱長廊何段的指示牌。

  - 主席表示已設置相關的指示牌。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士指本年暑假將開放中西區海濱長廊東邊街北停車場至中山紀念公園段，屆時路政署將重新規劃由山道至水街之間的指示牌，處方亦打算設置特色標誌圖案，以顯示該處為中西區海濱長廊的哪一路段。她亦指行經該處的以年青人為主，建議邀請設計系的學生，設計特色長椅及美化地磚。

  - 陳學鋒議員建議處方與巴士公司商討，遷移該處的保安休息室。

  - 楊開永議員表示該處現時並未與中西區海濱長廊貫通，建議設置臨時告示牌，通知經過的市民該處仍未開通。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士備悉組員建議並會跟進。

  - 吳兆康議員贊成設置創意設計的長椅，亦建議在翻新工程期間需配	合附近環境，並關注該處樹木的保養工作。

  - 楊開永議員表示海濱長廊落成後設有公廁設施，建議屆時移走巴士	公司設置的廁所。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士提議移除此海傍路段中間豎立	的欄杆，以免妨礙巿民。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 優化堅尼地城泳池休憩處

  - 文件由葉永成議員、張國鈞議員、陳學鋒議員和楊開永議員提交，並由葉永成議員向組員介紹文件。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示該處適合舉辦親子活動，過往的活動亦深受市民歡迎，建議善用該處空間，加設特色設施，營造舞台效果。

  - 康文署陳淑芬女士表示署方稍後會與民政處再作研究。

  - 鄭麗琼議員建議在該處設置一系列特色長椅。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士補充會與路政署商討，在該處設置特色欄杆。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

第4項：地區小型工程計劃推行進度報告

（地區小型工程工作小組文件第13及14/2019號）

- 地區小型工程工作小組文件第13/2019號

  - 第1項：在中西區內休憩場地加設蔭棚

    - 康文署陳淑芬女士表示由於永利街休憩處和永利街休憩花園並不適宜加設蔭棚，因此建築署建議在光漢臺花園和九如坊兒童遊樂場作為安裝蔭棚的新選址。

    - 鄭麗琼議員查詢蔭棚能否擋雨。

    - 康文署陳淑芬女士指蔭棚可擋雨，並表示獲小組委員支持後，署方將與建築署跟進計劃，並盡快展開工程。

  - 第2項：在光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加裝飲水機

14.2.1康文署陳淑芬女士表示九如坊兒童遊樂場加裝飲水機的工程已於二月完成，現正待水務署驗水測試通過後，便可開放給市民使用；光漢臺花園的安裝工程已於三月下旬展開，預計六月完成，屆時水務署亦將會進行驗水測試。

14.3 第4項：在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程（2018/19年度）

14.3.1 康文署陳淑芬女士表示光漢臺花園進行的照明系統節能工程和在薄扶林道遊樂場進行的梯邊防滑改善工程已於三月完成。

14.4 第6項：在西湖里遊樂場及蒲魯賢徑臨時遊樂場加設飲水機工程

14.4.1 康文署陳淑芬女士表示水務署已批核西湖里遊樂場工程的相關水管圖則，工程部門將盡快展開工程；蒲魯賢徑臨時遊樂場的工程已於四月下旬完成，正等待水務署完成驗水測試。

14.4.2 主席查詢水務署驗水測試所需要的時間。

14.4.3 康文署陳淑芬女士指驗水測試所需時間需視乎水務署的工作進度。

14.4.4 主席要求康文署敦促水務署加快進度。

14.4.5 中西區民政事務專員黃何詠詩女士補充民政處可適時提供協助。

15.	地區小型工程工作小組文件第14/2019號

15.1正推行之工程計劃–摩星嶺旅遊設施設置工程

15.1.1	民政處文志超先生向議員展示及介紹顧問提交的四款資訊牌設計。資訊牌的款式以炮台、兵營和士兵等設計回應主題；內容以地圖為主，務求清晰指示路徑位置，亦附有遺址當年情況的文字解說和照片。資訊牌的製作物料未定，但為配合周邊環境，支柱將以木材顏色為主或附有木紋的設計。他表示如議員同意有關設計，處方將通知顧問進行招標。

15.1.2 主席建議在資料牌加上二維碼。

15.1.3 民政處文志超先生指所有新設計的資訊牌上均會加上二維碼。

15.1.4 中西區民政事務專員黃何詠詩女士認為現時的設計較為單調，正積極與總署商討，希望可彈性容許處方直接招標，物色更合適的設計。

15.1.5 主席表示整體設計較為古板。

15.1.6	鄭麗琼議員指是次設計款式新不如舊，亦較公式化。

15.1.7陳學鋒議員認為是次顧問提供的新設計比以往的更強差人意，效果難以接受。

15.1.8中西區民政事務專員黃何詠詩女士建議先開展項目，處方會向總署提議不同的方案，例如由處方招標聘請設計師設計資訊牌款式，再交由工程部門製作，以回應議員及巿民的意見，令設計更符合地區特色。

15.1.9陳學鋒議員同意何專員的建議，期望有更合適的資訊牌設計，亦指工程計劃提議多時，但仍未有進展。

15.1.10	主席同意何專員的建議，希望處方能盡快統籌設計及工程細 	節。

15.1.11	民政處文志超先生表示有關計劃的撥款申請已獲通過，待議	會同意設計後，便可以展開招標程序。

15.1.12	主席查詢工程時間表。

15.1.13	民政處文志超先生指處方正尋找適合的設計師及收集不	同的設計概念，稍後才會展開招標程序，預計招標程序	需時不長。

15.2正進行之工程計劃–水坑口街天橋底政府土地改善工程

15.2.1 民政處文志超先生表示上址因早前的升降機興建工程而尚未展開。他補充原先的計劃涉及翻新一幢私人大廈的外牆，但地區小型工程撥款不應用作私人大廈的外牆工程，處方與當區的議員商討後，建議改為在天橋底進行綠化工程，處方將繼續跟進。

15.3正進行之工程計劃–匯安里綠化區改建為休憩處

15.3.1 民政處文志超先生表示計劃原先希望開放該綠化區供市民使用，但由於該處沒有設置街燈，因此顧問建議加設電箱和街燈，造價因而大幅上升，初步估計超過二百萬元。他表示待有詳細的預算後便會呈交議會商討。

15.4正進行之工程計劃–在伊利近街扶手電梯旁增設短椅

15.4.1 民政處文志超先生表示有關工程正在進行之中。

15.5正進行之工程計劃–改建豐物道附近海傍地段為休憩用地

15.5.1 民政處文志超先生表示上址已於本年一月二十六日開放給公眾使用，與海濱有關的項目亦包括「改建西區副食品批發市場五號碼頭沿海地帶為公眾海濱長廊」計劃和即將於本年暑假開放的「改建東邊街北停車場沿海地帶為公眾海濱長廊」計劃，有關計劃均是運用地區小型工程撥款推行。處方期望可以增加地區小型工程的撥款額，以回應議員及巿民的建議，在海濱增設新穎的設施，供市民使用。

15.5.2 中西區民政事務專員黃何詠詩女士補充有組員建議在海濱長廊舉辦具有教育意義的活動，吸引市民參與。她指處方現時計劃在上述三個地點加設嶄新的遊樂設施，例如「捐山窿」渠管設施、流動貨櫃活動教室，及設置別具特色的長椅。

15.5.3 鄭麗琼議員表示渠務署以往在上址進行海水淨化工程計劃，建議加設有關的資料牌，教育社區。

15.5.4 中西區民政事務專員黃何詠詩女士回覆已書面要求渠務署跟進，現時仍等待回覆。

15.6正進行之工程計劃–山市街行人電梯旁行人路面上加建上蓋

15.6.1 民政處文志超先生表示顧問現正與路政署研究，解決地底設施和上蓋設施重量的技術問題。

15.7正進行之工程計劃–興建連接薄扶林道（寶翠園第三座）至香港大學站之間行人道遮雨屏

15.7.1 民政處文志超先生表示將於五月十七日展開工程。

15.8	正進行之工程計劃–中西區文學徑傳意牌設置工程

15.8.1 民政處文志超先生向議員展示及介紹顧問提供的三款設計建議

15.8.2 主席表示設計較為奇特，亦欠缺文學特色。

15.8.3 鄭麗琼議員表示設計形狀不規則，容易引起安全問題。

15.8.4中西區民政事務專員黃何詠詩女士指三款設計未如理想，會再積極與總部商討，希望由處方統籌設計工作，但設計費用或會因而提高，詢問組員是否接納此方案。

15.8.5 陳捷貴議員同意何專員的建議，但希望每位文學家的傳意牌均有不同的設計。

15.8.3 陳學鋒議員同意何專員的建議，亦指可參考中山史蹟徑的做法，以每位文學家的著作內容為設計藍本，製作特色傳意牌。

15.9	正進行之工程計劃–中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程

15.9.1 民政處文志超先生表示上址有一棵大型樹木，其樹冠已差不多覆蓋該處大部份地方。該樹亦有一條大型枝幹緊靠着現有上蓋，樹藝師正評估樹木的生長狀況，初步顯示有需要砍伐樹枝，待完成報告後便會展開工程。他亦指上址沒有電力供應，設置電箱前需要解決鋪設電纜的問題，工程組現正與港燈公司研究。

15.10 正進行之工程計劃–中環至半山行人扶手電梯旅客告示牌及干德道旅遊資訊地圖牌設置工程

15.10.1 民政處文志超先生表示干德道部份的工程已經完成，處方將會與工程組再到上址研究旅遊資訊地圖牌設置的位置。

15.11 正進行之工程計劃–香港大學站C1出口附近行人過路設施改善工程

15.11.1 陳捷貴議員表示現正就計劃諮詢香港大學的相關人員。

15.11.2 中西區民政事務處高級行政主任（地區管理）莫智健先生表示有關工程尚未開始。

15.11.3 民政處文志超先生表示初步計劃是會分階段進行工程。

15.11.4 陳捷貴議員查詢何時圍封街板。

15.11.5 民政處文志超先生回覆現正進行招標程序，待招標完成後會盡快展開工程。

15.11.6 民政事務總署工程督察（香港）2顏選華先生補充署方會在收到標書後作工程估算，現正跟進及研究標書內容。他表示配合工程進度，將會在上址興建一條臨時行人路供市民使用，並會就臨時封路安排，預先通知和諮詢議員。

15.11.7 陳捷貴議員建議工程在香港大學假期期間進行。

15.11.8 民政事務總署工程督察（香港）2顏選華先生備悉議員意見及會跟進工程進度。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

（地區小型工程工作小組文件第15及16/2019號）

16. 地區小型工程工作小組文件第15/2019號

  - 第1項：中西區區內公園及休憩處的露天座椅添置擋雨簷蓬

16.1.1 康文署陳淑芬女士表示建築署已完成香港佐治五世紀念公園擴闊蔭棚上蓋的設計，及其相關的地基修改方案，署方將會盡快諮詢港鐵公司的意見。

  - 第2項：要求加高科士街臨時遊樂場足球場的擋波網

    - 康文署陳淑芬女士表示署方參考深水埗楓樹街遊樂場加高擋波網設計，並於四月把有關資料轉交建築署研究，但建築署回覆有關設計並不適合在科士街臨時遊樂場足球場的設置，因此需要再研究其他可行方法。

    - 楊開永議員表示上址有很多兒童經過，對路過的兒童有潛在危險，建議封閉部份足球場頂部。

    - 康文署陳淑芬女士回覆署方曾多次就相關建議與建築署商討，但建築署暫時未能提供一個實質的解決方案。

    - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士建議文志超先生與建築署聯絡，安排與康文署透過會議商討方案。

  - 第3項：摩星嶺第三號休憩處增設健身設施

    - 康文署陳淑芬女士表示署方已完成報價程序，部門的技術小組將進行工程審批，預計下次會議提交地區小型工程撥款申請。

  - 第4項：堅道花園西摩道入口加設無障礙通道

    - 康文署陳淑芬女士表示由於工程範圍涉及路政署管轄的斜坡，路政署亦曾表示需於工程前完成斜坡穩固工程。建築署已估算工程總額超過440萬元，工程時間亦估計超過26個月。署方已積極與相關的工程部門研究，發現仍需解決多項工程問題，例如受影響樹木的護養方案、受影響設施的開放安排、日後無障礙通道和斜坡的維修保養安排和相關的經常性開支，亦需要支付工程展開前的可行性研究費用，因此最終費用估計將會超過440萬元。陳女士補充現時堅道花園的堅道出入口設有無障礙通道，小組委員可按實際情況再作考慮。

    - 鄭麗琼議員表示每日都有輪椅使用者前往堅道花園做運動，而由堅道前往該處的使用者問題不大，但經西摩道前往花園的人士則需經過馬路，情況較為危險。鄭議員已知悉加設無障礙通道工程並不可行，惟建議改為在堅道出入口處加設指示牌，指示無障礙通道的位置。

    - 康文署陳淑芬女士備悉意見並會跟進。

  - 第5項：卑路乍灣公園西邊的涼亭（近兒童遊戲設施附近）加裝風扇

    - 康文署陳淑芬女士表示署方需與建築署研究後，再作報告。

  - 第6項：城西公園加設飲水機

    - 康文署陳淑芬女士表示由於建築署尚未解決在飲水機加設上蓋的問題，現正待機電工程署回覆有哪種飲水機適合在上址安裝，署方會在下一次會議再作報告。

    - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士建議文志超先生與建築署及康文署代表出席會議，一併商討所有與建築署相關的地區小型工程計劃。

17.  地區小型工程工作小組文件第16/2019號

17.1第1項：歌賦街、美輪街、善慶街美化工程

17.1.1 民政處文志超先生表示路政署現希望使用地區小型工程的撥款進行工程，並會將工程預算呈交至稍後的地區設施管理委員會會議，向委員會申請工程撥款。

17.1.2 鄭麗琼議員查詢是否由區議會負責工程費用。

17.1.2 民政處文志超先生回覆由區議會負責工程費用，路政署負責完成此項工程。

17.2	第2項：綠化水街公廁

17.2.1 民政處文志超先生表示食物環境衞生署將於本年第三季展開工程，並且不需動用地區小型工程撥款。

17.3	第3項：重新粉飾太子台19號旁卑利街入口兩邊的石柱

17.3.1 民政處文志超先生表示古物諮詢委員會於去年九月把上址列為三級歷史建築，但由於上址位於私人地段內，處方諮詢古物諮詢委員會後，認為在私人地段內的歷史建築應交由業權人負責修補工作。古物諮詢委員會和政府的角色是提供專業意見，若相關業權人有意進行修復工作，則可向古物諮詢委員會尋求意見。此外，由於工程組未有修復古蹟的專業知識，建議秘書處致函古物諮詢委員會，表達中西區區議會對有關古蹟的關注，希望古物諮詢委員會可以主動聯絡相關業權人統籌修復事宜。

17.3.2 主席同意致函古物諮詢委員會。

17.4	第4項：半山羅便臣道71-73號旁（西面）石級加設扶手欄

17.4.1 民政處文志超先生表示石級坐於落羅便臣大廈和賓士花園的業權範圍內，初步建議將扶手設於羅便臣大廈的業權範圍內。由於該石級一直有開放予公眾使用，且使用人數眾多，因此處方已向總署要求以地區小型工程方式，進行加設扶手工程。總署指有關工程必先獲得羅便臣大廈方面的書面同意後，方會考慮批准工程，故處方將尋求羅便臣大廈業主立案法團同意，以進行加設扶手工程。

17.5	第10項：搬遷皇后大道西行人路的電箱；

第17項：搬遷大道西/水街交街行水路上的電箱

17.5.1 主席查詢有關計劃的最新進度。

17.5.2 民政處文志超先生指運輸署表示有關電箱是供附近的交通燈之用，運輸署亦知悉有議員要求搬遷電箱，但由於港燈公司現正進行電線工程，運輸署需待有關工程完成後，才可搬遷電箱。

17.6	第12項：舊山頂道至克頓道的行山徑優化工程；第13項：維修荷灣徑的行山設施

17.6.1中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示有關計劃涵蓋範圍廣闊，並且橫跨灣仔區和中西區，建議楊哲安議員收集居民意見，以了解居民希望優先處理屬於中西區內的哪些位置，並由該處開始逐步改善情況。

17.6.2 楊哲安議員表示在舊山頂道至克頓道行山徑的個別位置是完全沒有安全設施，建議在個別位置加設光度適合的路燈。楊議員亦表示荷蘭灣徑接近中西區的一段情況較差。

第6項：其他事項

18.	中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示處方計劃本年下旬美化中西區往返半山扶手電梯，及連接交易廣場至無限極廣場的天橋段，初步構思會於地面張貼具教育意義的內容，介紹本區的歷史和建築。

第7項：下次會議日期

19.  秘書處將於稍後通知各組員下次會議日期。

20.  會議於下午五時結束。

中西區區議會秘書處

二零一九年六月